## zadania i plan płatności
HARMONOGRAM OGŁASZANIA PRZETARGÓW
Nazwa zamówienia | koszt netto | data ogłoszenia | data rozstrzygnięcia | rozpoczęcie prac | zakończenie prac
1. Opracowanie dokumentacji projektowej | 31790 | 01.10.2013 | 31.05.2014 | 01.10.2013 | 31.05.2014
2. Opracowanie studium wykonalności | 9000 | 09.10.2014 | 13.10.2014 | 23.10.2014 | 13.11.2014
3. Wybór pełnomocnika ds. realizacji projektu MAO | 50000 | 12.01.2015 | 31.01.2015 | 01.02.2015 | 31.10.2015
4. Wybór inspektora nadzoru z podziałem na 5 części | 150000 | 12.01.2015 | 12.02.2015 | 19.02.2015 | 15.09.2015
5. Rekultywacja składowisk odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne wraz z wytyczeniem ścieżki edukacyjnej
5.1. Wybór wykonawcy rekultywacji składowiska w m. Spytkowo | 575262.39 | 12.01.2015 | 12.02.2015 | 19.02.2015 | 31.07.2015
5.2. Wybór wykonawcy rekultywacji składowiska w m. Polska Wieś | 1963109.42 | 12.01.2015 | 12.02.2015 | 19.02.2015 | 15.09.2015
5.3. Wybór wykonawcy rekultywacji składowiska w m. Góra | 368165.67 | 12.01.2015 | 12.02.2015 | 19.02.2015 | 15.09.2015
5.4. Wybór wykonawcy rekultywacji składowiska w m. Srokowo | 256756.3 | 12.01.2015 | 12.02.2015 | 19.02.2015 | 15.09.2015
5.5 Wybór wykonawcy rekultywacji składowiska w m. Czerwony Dwór | 830883.84 | 12.01.2015 | 12.02.2015 | 19.02.2015 | 15.09.2015
6. Emisja artykułów prasowych w gazetach lokalnych z podziałem na części na potrzeby kampanii edukacyjnej | 10000 | 15.05.2015 | 25.05.2015 | 01.06.2015 | 30.09.2015
7. Ścieżki edukacyjne z podziałem na 5 części | 100000 | 15.06.2015 | 30.06.2015 | 01.07.2015 | 30.09.2015
Razem | 4344967.62
4353967.62
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ, PLAN PŁATNOŚCI
Nazwa zadania | koszt netto [zł] kwalifikowalny | koszt netto [zł] niekwalifikowalny | podatek VAT zł, kwalifikowany | podatek VAT zł, niekwalifikowany | koszt brutto [zł] | Fundusz Spójności w ramach POIiŚ (85% kosztów kwalifikowanych) | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Giżycku | Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Orzyszu | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. w Spytkowie | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Węgorzewie | rozpoczęcie prac | zakończenie prac
1. Opracowanie dokumentacji projektowej - niekwalifikowane | 0 | 11000 | 0 | 4738 | 15738 | 0 | 6150 | 0 | 1104 | 1104 | 7380 | 01.10.2013 | 31.05.2014
1. Opracowanie dokumentacji projektowej - kwalifikowane | 20790 | 0 | 0 | 0 | 20790 | 17671.5 |  | 1678.5 | 720 | 720 | 0 | 01.10.2013 | 31.05.2014
2. Opracowanie wniosku o dofinansowanie - niekwalifikowane | 0 | 9000 | 0 | 2070 | 11070 | 0 | 1476 | 5781 | 984 | 615 | 2214 | 23.10.2014 | 20.11.2014
3. Opracowanie studium wykonalności | 9000 | 0 | 1014.3 | 1055.7 | 11070 | 8568.85 | 456 | 867.15 | 304 | 190 | 684 | 23.10.2014 | 13.11.2014 | 11070
3.1 Opracowanie studium wykonalności -niekwalifikowane | 9000 | [5 empty] | 276 |  | 184 | 115 | 414
3.2 Opracowanie studium wykonalności -kwalifikowane | 9000 |  |  |  |  | 8568.85 | 1200 | 5781 | 800 | 500 | 1800
4. Wybór pełnomocnika ds. realizacji projektu MAO | 50000 | 0 | 5652.1668 | 5847.8332 | 61500 | 47304.3418 | 2736.4796 | 4534.0208 | 1751.3362 | 1221.3702 | 3952.4514 | 01.02.2015 | 31.10.2015 | 61500
4.1 Wybór pełnomocnika ds. realizacji projektu MAO - niekwalifikowane | 50000 | [5 empty] | 1656.2903 |  | 1060.0193 | 739.2504 | 2392.2732
4.2 Wybór pełnomocnika ds. realizacji projektu MAO - kwalifikowane | 50000 |  |  |  |  | 47304.3418 | 7201.262 | 30226.8053 | 4608.7794 | 3214.1322 | 10401.1879
5. Wybór inspektora nadzoru z podziałem na 5 części | 150000 | 0 | 16956.5005 | 17543.4995 | 184500 | 141913.0255 | 8209.4387 | 13602.0624 | 5254.0085 | 3664.1107 | 11857.3542 | 19.02.2015 | 15.09.2015 | 184500
5.1 Wybór inspektora nadzoru z podziałem na 5 części niekwalifikowane | 150000 | [5 empty] | 4968.8708 |  | 3180.0578 | 2217.7512 | 7176.8197
5.2 Wybór inspektora nadzoru z podziałem na 5 części -kwalifikowane | 150000 |  |  |  |  | 141913.0255 | 21603.786 | 90680.416 | 13826.3382 | 9642.3967 | 31203.5638
6. Rekultywacja składowisk odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne - kwalifikowane |  | 0 |  |  |  | 0
6.1. Rekultywacja składowiska w m. Spytkowo | 575262.39 | 0 |  | 132310.3497 | 707572.7397 | 488973.0315 | 218599.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.02.2015 | 31.07.2015
6.2. Rekultywacja składowiska w m. Polska Wieś | 1903120.07 | 59989.35 | 437717.6161 | 13797.5505 | 2414624.5866 | 2052430.8986 | 0 | 362193.688 | 0 | 0 | 0 | 19.02.2015 | 15.09.2015 | 2414624.5866
6.3. Rekultywacja składowiska w m. Góra | 368165.67 | 0 |  | 84678.1041 | 452843.7741 | 312940.8195 | 0 | 0 | 139902.9546 | 0 | 0 | 19.02.2015 | 15.09.2015
6.4. Rekultywacja składowiska w m. Srokowo | 256756.3 | 0 |  | 59053.949 | 315810.249 | 218242.855 | 0 | 0 | 0 | 97567.394 | 0 | 19.02.2015 | 15.09.2015
6.5 Rekultywacja składowiska w m. Czerwony Dwór | 830883.84 | 0 |  | 191103.2832 | 1021987.1232 | 706251.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315735.8592 | 19.02.2015 | 15.09.2015
7. Emisja artykułów prasowych w gazetach lokalnych na potrzeby kampanii edukacyjnej | 10000 | 0 | 1130.4334 | 1169.5666 | 12300 | 9460.8684 | 547.2959 | 906.8042 | 350.2672 | 244.274 | 790.4903 | 01.06.2015 | 30.09.2015 | 12300
7.1 Emisja artykułów prasowych w gazetach lokalnych na potrzeby kampanii edukacyjnej - niekwalifikowane | 10000 | [5 empty] | 331.2581 |  | 212.0039 | 147.8501 | 478.4546
7.2 Emisja artykułów prasowych w gazetach lokalnych na potrzeby kampanii edukacyjnej - kwalifikowane | 10000 |  |  |  |  | 9460.8684 | 1440.2524 | 6045.3611 | 921.7559 | 642.8264 | 2080.2376
8. Ścieżki edukacyjne z podziałem na 5 części | 100000 | 0 | 11304.3337 | 11695.6663 | 123000 | 94608.6836 | 5472.9591 | 9068.0416 | 3502.6723 | 2442.7405 | 7904.9028 | 01.07.2015 | 30.09.2015 | 123000
8.1 Ścieżki edukacyjne z podziałem na 5 części - niekwalifikowane | 100000 | [5 empty] | 3312.5805 |  | 2120.0385 | 1478.5008 | 4784.5464
8.2 Ścieżki edukacyjne z podziałem na 5 części - kwalifikowane | 100000 |  |  |  |  | 94608.6836 | 14402.524 | 60453.6106 | 9217.5588 | 6428.2644 | 20802.3758
Razem | 4273978.27 | 79989.35 | 473775.3506 | 525063.502 | 5352806.4726 | 4098366.1379 | 243647.8815 | 398631.2669 | 153873.2388 | 107768.8895 | 350519.0579 |  |  | 5352806.4726
3. Rekultywacja składowisk odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne wraz z wytyczeniem ścieżki edukacyjnej
3.1. Rekultywacja składowiska w m. Spytkowo | 575262.39 | 14.4%
3.2. Rekultywacja składowiska w m. Polska Wieś | 1963109.42 | 49.15%
3.3. Rekultywacja składowiska w m. Góra | 368165.67 | 9.218%
3.4. Rekultywacja składowiska w m. Srokowo | 256756.3 | 6.428%
3.5 Rekultywacja składowiska w m. Czerwony Dwór | 830883.84 | 20.8%
| 3994177.62 | 100%
opracowanie studium wykonalności | 9000 |  |  |  | 1200 | 4700 | 800 | 500 | 1800
opracowanie studium wykonalności i wniosku udziała procentowy |  |  |  |  | 13.33% | 52.22% | 8.889% | 5.556% | 20%
Koszty prac budowlano-montażowych
| koszt netto [zł] | koszt brutto [zł]
3. Rekultywacja składowisk odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne wraz z wytyczeniem ścieżki edukacyjnej | 3994177.62 | 4912838.4726
3.1. Rekultywacja składowiska w m. Spytkowo | 575262.39 | 707572.7397
3.2. Rekultywacja składowiska w m. Polska Wieś | 1963109.42 | 2414624.5866
3.3. Rekultywacja składowiska w m. Góra | 368165.67 | 452843.7741
3.4. Rekultywacja składowiska w m. Srokowo | 256756.3 | 315810.249
3.5 Rekultywacja składowiska w m. Czerwony Dwór | 830883.84 | 1021987.1232

## wykres Gantta
Harmonogram realizacji zadania "Rekultywacja składowiska odpadów w regionie Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami oraz Miasta Mrągowa"
Zadania |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | LATA REALIZACJI
|  |  |  | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Dokumentacja projektowa | 01-10-2013 | 31-05-2014 | bar: 2013 10 to 2014 5
2 | Studium wykonalności | 23-10-2014 | 13-11-2014 | bar: 2014 10 to 2014 11
3 | Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) | 23-10-2014 | 13-11-2014 | bar: 2014 10 to 2014 11
4 | Ocena wpływu na środowisko naturalne | 01.01.2014 | 31.11.2014 | bar: 2014 5 to 2014 11
5 | Opracowanie dokumentacji przetargowej | 15-11-2014 | 31-12-2014 | bar: 2014 11 to 2014 12
6 | Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej | 22-01-2015 | 30-06-2015 | bar: 2015 1 to 2015 6
7 | Inspektor nadzoru | 19-02-2015 | 15-09-2015 | bar: 2015 2 to 2015 9
8 | Rekultywacja składowisk odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne
8.1 | Rekultywacja składowiska w m. Spytkowo | 19-02-2015 | 31.07.2015 | bar: 2015 2 to 2015 7
8.2 | Rekultywacja składowiska w m. Polska Wieś | 19-02-2015 | 15-09-2015 | bar: 2015 2 to 2015 9
8.3 | Rekultywacja składowiska w m. Góra | 19-02-2015 | 15-09-2015 | bar: 2015 2 to 2015 9
8.4 | Rekultywacja składowiska w m. Srokowo | 19-02-2015 | 15-09-2015 | bar: 2015 2 to 2015 9
8.5 | Rekultywacja składowiska w m. Czerwony Dwór | 19-02-2015 | 15-09-2015 | bar: 2015 2 to 2015 9
9 | Ścieżki edukacyjne | 01.07.2015 | 30-09-2015 | bar: 2015 7 to 2015 9
10 | Emisja artykułów prasowych | 01-06-2015 | 30.09.2015 | bar: 2015 6 to 2015 9

## ZUK Gizycko
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Giżycku
Koszty przedsięwzięcia dla rekultywacji składowiska w Spytkowe
|  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | Razem |  |  | Źródła finansowania kosztów netto |  | finansowanie podatku VAT
|  | koszt netto | VAT | koszt brutto | koszt netto | VAT | koszt brutto | koszt netto | VAT | koszt brutto | Finansowanie z FS 85% kosztów kwalifikowanych | Środki własne ZUK Giżycko | Środki własne ZUK Giżycko
| 1. Opracowanie dokumentacji projektowej - niekwalifiikowane | 5000 | 1150 | 6150 |  |  |  | 5000 | 1150 | 6150 | 0 | 5000 | 1150
| 2. Opracowanie wniosku o dofinansowanie - niekwalifikowane | 1200 | 276 | 1476 |  |  |  | 1200 | 276 | 1476 | 0 | 1200 | 276
| 3. Opracowanie studium wykonalności | 1200 | 276 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 276 | 1476 | 1020 | 180 | 276
| 4. Pełnomocnik ds. realizacji projektu MAO |  |  |  | 7201.262 | 1656.2903 | 8857.5523 | 7201.262 | 1656.2903 | 8857.5523 | 6121.0727 | 1080.1893 | 1656.2903
| 5. Inpektor nadzoru | 0 | 0 | 0 | 21603.786 | 4968.8708 | 26572.6568 | 21603.786 | 4968.8708 | 26572.6568 | 18363.2181 | 3240.5679 | 4968.8708
| 6. Rekultywacja składowisk odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne |  |  |  | 575262.39 | 132310.3497 | 707572.7397 | 575262.39 | 132310.3497 | 707572.7397 | 488973.0315 | 86289.3585 | 132310.3497
| 7. Ścieżka edukacyjna |  |  |  | 14402.524 | 3312.5805 | 17715.1045 | 14402.524 | 3312.5805 | 17715.1045 | 12242.1454 | 2160.3786 | 3312.5805
| 8. Emisja artykułów prasowych w gazetach lokalnych na potrzeby kampanii edukacyjnej |  |  |  | 1440.2524 | 331.2581 | 1771.5105 | 1440.2524 | 331.2581 | 1771.5105 | 1224.2145 | 216.0379 | 331.2581
| RAZEM | 7400 | 1702 | 9102 | 619910.2144 | 142579.3493 | 762489.5637 | 627310.2144 | 144281.3493 | 771591.5637 | 527943.6822 | 99366.5322 | 144281.3493
Sprawozdania finsnowe historyczne
w projekcji ujęto stały procent przyrostu przychodów i kosztów o 5%, amortyzacja spada corocznie o 5%
| Rachunek zysków i strat ZUK w Giżycku | [5 empty] | z tytułu inwestycji w 2015 roku załozono koszty rekultywacji netto w pozycji "zużycie materiałów i energii" oraz wartośc dofinansowania w pozycji "dotacje", koszty monitoringu zostały ujęte w kwocie netto w pozycji "usługi obce" począwszy od roku 2016
|  |  | okres historyczny |  |  | projekcja
L.p. | Kategoria | Jedn. | 2012 | 2013 | VI 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
A. | Przychody netto ze sprzedazy i zrównane z nimi, w tym: | zł | 4819114.46 | 4457730.83 | 189000 | 4680617.3715 | 4914648.2401 | 5160380.6521 | 5418399.6847 | 5689319.6689 | 5973785.6524 | 6272474.935 | 6586098.6817 | 6915403.6158 | 7261173.7966 | 7624232.4864 | 8005444.1108 | 8405716.3163 | 8826002.1321 | 9267302.2387 | 9730667.3507 | 10217200.7182
| - od jednostek powiązanych | zł | 1635934.95 | 1568357.01 | 0 | 1646774.8605 | 1729113.6035 | 1815569.2837 | 1906347.7479 | 2001665.1353 | 2101748.392 | 2206835.8116 | 2317177.6022 | 2433036.4823 | 2554688.3065 | 2682422.7218 | 2816543.8579 | 2957371.0508 | 3105239.6033 | 3260501.5835 | 3423526.6626 | 3594702.9958
I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | zł | 4816755.75 | 4417443.56 | 174000 | 4638315.738 | 4870231.5249 | 5113743.1011 | 5369430.2562 | 5637901.769 | 5919796.8575 | 6215786.7003 | 6526576.0354 | 6852904.8371 | 7195550.079 | 7555327.5829 | 7933093.9621 | 8329748.6602 | 8746236.0932 | 9183547.8978 | 9642725.2927 | 10124861.5574
II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,zmniejszenie-ujemna) | zł | -101355.74 | -102788.59 | -8000 | -107928.0195 | -113324.4205 | -118990.6415 | -124940.1736 | -131187.1823 | -137746.5414 | -144633.8684 | -151865.5619 | -159458.8399 | -167431.7819 | -175803.371 | -184593.5396 | -193823.2166 | -203514.3774 | -213690.0963 | -224374.6011 | -235593.3311
III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | zł | 86408.3 | 84879.68 | 0 | 89123.664 | 93579.8472 | 98258.8396 | 103171.7815 | 108330.3706 | 113746.8891 | 119434.2336 | 125405.9453 | 131676.2425 | 138260.0547 | 145173.0574 | 152431.7103 | 160053.2958 | 168055.9606 | 176458.7586 | 185281.6965 | 194545.7814
IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | zł | 17306.15 | 58196.18 | 23000 | 61105.989 | 64161.2885 | 67369.3529 | 70737.8205 | 74274.7115 | 77988.4471 | 81887.8695 | 85982.2629 | 90281.3761 | 94795.4449 | 99535.2171 | 104511.978 | 109737.5769 | 115224.4557 | 120985.6785 | 127034.9625 | 133386.7106
B. | Koszty działalnosci operacyjnej | zł | 4273456.54 | 3988185.59 | 941000 | 4130659.6595 | 4654024.1371 | 4507810.9498 | 4438246.7136 | 4891500.931 | 4855868.9329 | 5318437.1672 | 5318162.3333 | 5792856.4982 | 5829612.4654 | 6319439.8345 | 6395169.3114 | 6903357.1855 | 7020294.6557 | 7550317.3266 | 7711014.3233 | 8266622.5807
I | Amortyzacja | zł | 474686.79 | 569352.1 | 271000 | 540884.495 | 257450 | 513840.2703 | 244577.5 | 488148.2567 | 232348.625 | 463740.8439 | 220731.1938 | 440553.8017 | 209694.6341 | 418526.1116 | 199209.9024 | 397599.806 | 189249.4072 | 377719.8157 | 179786.9369 | 358833.825
II. | Zużycie materiałów i energii | zł | 772615.7 | 591490.32 | 54000 | 621064.836 | 1279428.2922 | 716089.4924 | 751893.967 | 789488.6654 | 828963.0986 | 870411.2536 | 913931.8163 | 959628.4071 | 1007609.8274 | 1057990.3188 | 1110889.8347 | 1166434.3265 | 1224756.0428 | 1285993.8449 | 1350293.5372 | 1417808.214
III. | Usługi obce | zł | 413035.05 | 240726.42 | 57000 | 252762.741 | 265400.878 | 278670.922 | 292604.4681 | 307234.6915 | 322596.426 | 338726.2473 | 355662.5597 | 373445.6877 | 392117.9721 | 411723.8707 | 432310.0642 | 453925.5674 | 476621.8458 | 500452.9381 | 525475.585 | 551749.3642
IV. | Podatki i opłaty, w tym : | zł | 837055 | 982386.5 | 41000 | 1031505.825 | 1083081.1162 | 1142113.2221 | 1199218.8832 | 1259179.8273 | 1322138.8187 | 1388245.7596 | 1457658.0476 | 1530540.95 | 1607067.9975 | 1687421.3974 | 1771792.4672 | 1860382.0906 | 1953401.1951 | 2051071.2549 | 2153624.8176 | 2261306.0585
| - podatek akcyzowy | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. | Wynagrodzenia | zł | 1362993.97 | 1190920.19 | 399000 | 1250466.1995 | 1312989.5095 | 1378638.9849 | 1447570.9342 | 1519949.4809 | 1595946.955 | 1675744.3027 | 1759531.5178 | 1847508.0937 | 1939883.4984 | 2036877.6733 | 2138721.557 | 2245657.6348 | 2357940.5166 | 2475837.5424 | 2599629.4195 | 2729610.8905
VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | zł | 348590.66 | 295067.52 | 81000 | 309820.896 | 325311.9408 | 341577.5378 | 358656.4147 | 376589.2355 | 395418.6972 | 415189.6321 | 435949.1137 | 457746.5694 | 480633.8979 | 504665.5928 | 529898.8724 | 556393.816 | 584213.5068 | 613424.1822 | 644095.3913 | 676300.1608
VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | zł | 49601.19 | 78595.01 | 23000 | 82524.7605 | 86650.9985 | 90983.5485 | 95532.7259 | 100309.3622 | 105324.8303 | 110591.0718 | 116120.6254 | 121926.6566 | 128022.9895 | 134424.139 | 141145.3459 | 148202.6132 | 155612.7439 | 163393.3811 | 171563.0501 | 180141.2026
VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | zł | 14878.18 | 39647.53 | 15000 | 41629.9065 | 43711.4018 | 45896.9719 | 48191.8205 | 50601.4115 | 53131.4821 | 55788.0562 | 58577.459 | 61506.332 | 64581.6486 | 67810.731 | 71201.2676 | 74761.3309 | 78499.3975 | 82424.3674 | 86545.5857 | 90872.865
C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | zł | 545657.92 | 469545.24 | -752000 | 549957.712 | 260624.103 | 652569.7022 | 980152.9711 | 797818.7379 | 1117916.7194 | 954037.7677 | 1267936.3485 | 1122547.1176 | 1431561.3312 | 1304792.6519 | 1610274.7994 | 1502359.1308 | 1805707.4764 | 1716984.9121 | 2019653.0274 | 1950578.1375
D. | Pozostałe przychody operacyjne | zł | 37649.57 | 167429.88 | 263000 | 175801.374 | 712535.1249 | 193821.0148 | 203512.0656 | 213687.6689 | 224372.0523 | 235590.6549 | 247370.1877 | 259738.697 | 272725.6319 | 286361.9135 | 300680.0092 | 315714.0096 | 331499.7101 | 348074.6956 | 365478.4304 | 383752.3519
I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | zł | 10500 | 48665 | 232000 | 51098.25 | 53653.1625 | 56335.8206 | 59152.6117 | 62110.2422 | 65215.7544 | 68476.5421 | 71900.3692 | 75495.3876 | 79270.157 | 83233.6649 | 87395.3481 | 91765.1155 | 96353.3713 | 101171.0399 | 106229.5918 | 111541.0714
II. | Dotacje | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 527943.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Inne przychody operacyjne | zł | 27149.57 | 118764.88 | 31000 | 124703.124 | 130938.2802 | 137485.1942 | 144359.4539 | 151577.4266 | 159156.2979 | 167114.1128 | 175469.8185 | 184243.3094 | 193455.4749 | 203128.2486 | 213284.6611 | 223948.8941 | 235146.3388 | 246903.6558 | 259248.8385 | 272211.2805
E. | Pozostałe koszty operacyjne | zł | 44930.12 | 146012.72 | 277000 | 153313.356 | 160979.0238 | 169027.975 | 177479.3737 | 186353.3424 | 195671.0095 | 205454.56 | 215727.288 | 226513.6524 | 237839.335 | 249731.3018 | 262217.8669 | 275328.7602 | 289095.1982 | 303549.9582 | 318727.4561 | 334663.8289
I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | zł | 0 | 23023.02 | 271000 | 24174.171 | 25382.8796 | 26652.0235 | 27984.6247 | 29383.8559 | 30853.0487 | 32395.7012 | 34015.4862 | 35716.2605 | 37502.0736 | 39377.1772 | 41346.0361 | 43413.3379 | 45584.0048 | 47863.2051 | 50256.3653 | 52769.1836
II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Inne koszty operacyjne | zł | 44930.12 | 122989.7 | 6000 | 129139.185 | 135596.1443 | 142375.9515 | 149494.749 | 156969.4865 | 164817.9608 | 173058.8589 | 181711.8018 | 190797.3919 | 200337.2615 | 210354.1246 | 220871.8308 | 231915.4223 | 243511.1934 | 255686.7531 | 268471.0908 | 281894.6453
F. | Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej (C+D-E) | zł | 538377.37 | 490962.4 | -766000 | 572445.73 | 812180.2041 | 677362.7421 | 1006185.663 | 825153.0644 | 1146617.7622 | 984173.8626 | 1299579.2481 | 1155772.1622 | 1466447.6281 | 1341423.2636 | 1648736.9416 | 1542744.3802 | 1848111.9883 | 1761509.6496 | 2066404.0017 | 1999666.6605
G. | Przychody finansowe | zł | 33249.24 | 28891.75 | 28000 | 30336.3375 | 31853.1544 | 33445.8121 | 35118.1027 | 36874.0078 | 38717.7082 | 40653.5936 | 42686.2733 | 44820.587 | 47061.6163 | 49414.6971 | 51885.432 | 54479.7036 | 57203.6888 | 60063.8732 | 63067.0669 | 66220.4202
I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - od jednostek powiązanych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Odsetki, w tym: | zł | 33249.24 | 28891.75 | 28000 | 30336.3375 | 31853.1544 | 33445.8121 | 35118.1027 | 36874.0078 | 38717.7082 | 40653.5936 | 42686.2733 | 44820.587 | 47061.6163 | 49414.6971 | 51885.432 | 54479.7036 | 57203.6888 | 60063.8732 | 63067.0669 | 66220.4202
| - od jednostek powiązanych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Zysk ze zbycia inwestycji | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. | Inne | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H. | Koszty finansowe | zł | 23.76 | 8 | 2000 | 8.4 | 8.82 | 9.261 | 9.7241 | 10.2103 | 10.7208 | 11.2568 | 11.8196 | 12.4106 | 13.0312 | 13.6827 | 14.3669 | 15.0852 | 15.8395 | 16.6314 | 17.463 | 18.3361
I. | Odsetki, w tym: | zł | 23.76 | 8 | 2000 | 8.4 | 8.82 | 9.261 | 9.7241 | 10.2103 | 10.7208 | 11.2568 | 11.8196 | 12.4106 | 13.0312 | 13.6827 | 14.3669 | 15.0852 | 15.8395 | 16.6314 | 17.463 | 18.3361
| - dla jednostek powiązanych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Strata ze zbycia inwestycji | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Aktualizacja wartości inwestycji | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. | Inne | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I. | Zysk (strata) z działalnosci gospodarczej (F+G-H) | zł | 571602.85 | 519846.15 | -740000 | 602773.6675 | 844024.5385 | 710799.2932 | 1041294.0416 | 862016.862 | 1185324.7496 | 1024816.1995 | 1342253.7018 | 1200580.3386 | 1513496.2133 | 1390824.2781 | 1700608.0068 | 1597208.9986 | 1905299.8376 | 1821556.8914 | 2129453.6056 | 2065868.7446
J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I. | Zyski nadzwyczajne | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Straty nadzwyczajne | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K. | Zysk (strata) brutto (I+-J) | zł | 571602.85 | 519846.15 | -740000 | 602773.6675 | 844024.5385 | 710799.2932 | 1041294.0416 | 862016.862 | 1185324.7496 | 1024816.1995 | 1342253.7018 | 1200580.3386 | 1513496.2133 | 1390824.2781 | 1700608.0068 | 1597208.9986 | 1905299.8376 | 1821556.8914 | 2129453.6056 | 2065868.7446
L. | Podatek dochodowy | zł | 128352 | 116485 | 0 | 114526.9968 | 160364.6623 | 135051.8657 | 197845.8679 | 163783.2038 | 225211.7024 | 194715.0779 | 255028.2033 | 228110.2643 | 287564.2805 | 264256.6128 | 323115.5213 | 303469.7097 | 362006.9691 | 346095.8094 | 404596.1851 | 392515.0615
M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | zł | 443250.85 | 403361.15 | -740000 | 488246.6707 | 683659.8762 | 575747.4275 | 843448.1737 | 698233.6582 | 960113.0472 | 830101.1216 | 1087225.4984 | 972470.0743 | 1225931.9327 | 1126567.6652 | 1377492.4855 | 1293739.2889 | 1543292.8685 | 1475461.082 | 1724857.4205 | 1673353.6831
Bilans ZUK w Giżycku
Bilans - AKTYWA
L.p. | Kategoria | Jedn. | 2012 | 2013 | VI 2014
A. | Aktywa trwałe | zł | 2723169.22 | 2384671.21 | 1836920.24
I. | Wartości niematerialne i prawne | zł | 0 | 0 | 0
II. | Rzeczowe aktywa trwałe | zł | 2695169.22 | 2368671.21 | 1826920.24
1. | Środki trwałe | zł | 2496532.07 | 2368671.21 | 1826920.24
| grunty | zł | 133222.77 | 133222.77 | 133222.77
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | zł | 625171.52 | 650993.78 | 554603.66
| urządzenia techniczne i maszyny | zł | 724919.8 | 645815.56 | 322169.27
| środki transportu | zł | 983958.45 | 912962.37 | 793039.23
| inne środki trwałe | zł | 29259.53 | 25676.73 | 23885.31
2. | Środki trwałe w budowie | zł | 198637.15 | 0 | 0
3. | Zaliczka na środki trwałe w budowie | zł | 0 | 0 | 0
III. | Należności długoterminowe | zł | 0 | 0 | 0
IV. | Inwestycje długoterminowe | zł | 0 | 0 | 0
V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | zł | 28000 | 16000 | 10000
B. | Aktywa obrotowe | zł | 1657893.08 | 2526380.34 | 897477.29
I. | Zapasy | zł | 32085.11 | 33256.79 | 18290.58
II. | Należności krótkoterminowe | zł | 556279.46 | 129320.59 | 18995.87
III. | Inwestycje krótkoterminowe | zł | 1022221.35 | 2324173.46 | 822165.84
IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | zł | 47307.16 | 39629.5 | 38025
| AKTYWA RAZEM: | zł | 4381062.3 | 4911051.55 | 2734397.53
Bilans - PASYWA
L.p. | Kategoria | Jedn. | 2012 | 2013 | VI 2014
A. | Kapitał (fundusz) własny | zł | 3616880.11 | 3836980.26 | 2625401.62
I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | zł | 688100 | 688100 | 688100
II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna) | zł | 0 | 0 | 0
III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | zł | 0 | 0 | 0
IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | zł | 99864.19 | 121913.52 | 121913.52
V. | Kapitał (fudusz) z aktualizacji wyceny | zł | 23995.75 | 1946.42 | 1946.42
VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) | zł | 2361669.32 | 2621659.17 | 2553020.32
VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | zł | 0 | 0 | 0
VIII. | Zysk (strata) netto | zł | 443250.85 | 403361.15 | -739578.64
IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | zł | 0 | 0 | 0
B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | zł | 764182.19 | 1074071.29 | 108995.91
I. | Rezerwy na zobowiązania | zł | 0 | 0 | 0
II. | Zobowiązania długoterminowe | zł | 0 | 0 | 0
1. | Wobec jednostek powiązanych | zł | 0 | 0 | 0
2. | Wobec pozostałych jednostek | zł | 0 | 0 | 0
| kredyty i pożyczki | zł | 0 | 0 | 0
III. | Zobowiązania krótkoterminowe | zł | 764182.19 | 1074071.29 | 108995.91
1. | Wobec jednostek powiązanych | zł | 0 | 73.21 | 0
2. | Wobec pozostałych jednostek | zł | 718122.51 | 1056380.28 | 80838.11
| kredyty i pożyczki | zł | 0 | 0 | 0
| z tytułu dostaw i usług | zł | 104714.18 | 23181.28 | 11170.28
| zaliczki otrzymane na dostawy | zł | 0 | 0 | 0
| zobowiazania wekslowe | zł | 0 | 0 | 0
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | zł | 537442.36 | 981727.51 | 37436.69
| z tytułu wynagrodzeń | zł | 69953.25 | 44892.59 | 28202.76
| inne | zł | 6012.72 | 6578.9 | 4028.38
3. | Fundusze specjalne | zł | 46059.68 | 17617.8 | 28157.8
IV. | Rozliczenia międzyokresowe | zł | 0 | 0 | 0
| PASYWA RAZEM: | zł | 4381062.3 | 4911051.55 | 2734397.53
Rachunek przepływów pieniężnych ZUK w Giżycku projekcja
L.p. | Kategoria | Jedn.
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | zł
| 1. Zysk (strata) netto | zł
| 2. Amortyzacja | zł
| 3. Zmiana stanu zapasów | zł
| 4. Zmiana stanu należności | zł
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | zł
| 6. Inne korekty | zł
| I. Razem (1+2-3-4+5+6) | zł
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | zł
| 1. Sprzedaż składników majątku trwałego | zł
| 2. Nabycie składników majątku trwałego | zł
| 3. Inne | zł
| II. Razem (1-2+3) | zł
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | zł
| 1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek | zł
| 2. Spłata kredytów i pożyczek | zł
| 3. Dotacje (wpływ) | zł
| 4. Wypłaty na rzecz właścicieli | zł
| 5. Wpłaty dokonane przez właścicieli | zł
6. Pozostałe
| III. Razem (1-2+3-4+5+6) | zł
| D. Przepływy pieniężne netto razem (I+II+III) | zł
| F. Środki pieniężne na początek okresu | zł
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) | zł
ANALIZA WSKAŹNIKOWA
Analiza sytuacji finansowej firmy ZUK w Giżycku
Lp. | Kategoria |  | 2012 | 2013 | VI 2014
I. | Wskaźniki rentowności
1. | Wskaźnik rentowności sprzedaży |  | 9.198% | 9.049% | -391.5%
2. | Wskaźnik rentowności kapitału własnego |  | 12.26% | 10.51% | -28.19%
3. | Wskaźnik rentownosci aktywów ogółem |  | 10.12% | 8.213% | -27.06%
II. | Wskaźniki płynności:
1. | Płynność bieżąca |  | 2.1695 | 2.3522 | 8.234
2. | Płynność szybka |  | 2.1275 | 2.3212 | 8.0662
III. | Wskaźniki zadłużenia
1. | Wskaźnik zadłużenia aktywów |  | 0.17443 | 0.2187 | 0.039861
2. | Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych |  | 0.21128 | 0.27993 | 0.041516
IV. | Wskaźniki strukt. majątku obrotowego
1. | Zapasy/majątek obrotowy |  | 0.019353 | 0.013164 | 0.02038
2. | Należności i roszczenia/majątek obrotowy |  | 0.33553 | 0.051188 | 0.021166
3. | Środki pieniężne / majątek obrotowy |  | 0.61658 | 0.91996 | 0.91609
V. | Wskaźniki sprawności działania
1. | Rotacja zapasów w dniach |  | 2.4301 | 2.7231 | 17.6132
2. | Rotacja należności w dniach |  | 42.1326 | 10.5888 | 18.2923
3. | Rotacja zobowiązań w dniach |  | 7.9311 | 1.8981 | 10.7566
| ZAŁOŻENIA KOSZTÓW MONITORINGU SKŁADOWISKA |  | 2012 | 2013 | VI 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
| koszty monitoringu zamkniętego składowiska [zł netto] | zł | [5 empty] | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05
| koszty monitoringu zamkniętego składowiska [zł brutto] | [6 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000

## MEC Mrągowo
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie
Koszty przedsięwzięcia dla rekultywacji składowiska w Polskiej Wsi
|  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | Razem |  |  | Źródła finansowania kosztów netto |  | finansowanie podatku VAT
|  | koszt netto | VAT | koszt brutto | koszt netto | VAT | koszt brutto | koszt netto | VAT | koszt brutto | Finansowanie z FS 85% kosztów kwalifikowanych | Środki własne MEC Mrągowo | Finansowanie z FS 85% kwalifikowanych kosztów podatku VAT | Środki własne MEC Mrągowo
| 1. Opracowanie dokumentacji projektowej - kwalifiikowane | 11190 | 0 | 11190 |  |  |  | 11190 | 0 | 11190 | 9511.5 | 1678.5 | 0 | 0
| 2. Opracowanie wniosku o dofinansowanie - niekwalifikowane | 4700 | 1081 | 5781 |  |  |  | 4700 | 1081 | 5781 | 0 | 4700 | 918.85 | 162.15
| 3. Opracowanie studium wykonalności | 4700 | 1081 | 5781 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 1081 | 5781 | 3995 | 705 | 918.85 | 162.15
| 4. Pełnomocnik ds. realizacji projektu MAO |  |  |  | 24574.6385 | 5652.1668 | 30226.8053 | 24574.6385 | 5652.1668 | 30226.8053 | 20888.4427 | 3686.1958 | 4804.3418 | 847.825
| 5. Inpektor nadzoru | 0 | 0 | 0 | 73723.9154 | 16956.5005 | 90680.416 | 73723.9154 | 16956.5005 | 90680.416 | 62665.3281 | 11058.5873 | 14413.0255 | 2543.4751
| 6. Rekultywacja składowisk odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne |  |  |  | 1963109.42 | 451515.1666 | 2414624.5866 | 1963109.42 | 451515.1666 | 2414624.5866 | 1617652.0595 | 345457.3605 | 372059.9737 | 79455.1929
| 7. Ścieżka edukacyjna |  |  |  | 49149.2769 | 11304.3337 | 60453.6106 | 49149.2769 | 11304.3337 | 60453.6106 | 41776.8854 | 7372.3915 | 9608.6836 | 1695.6501
| 8. Emisja artykułów prasowych w gazetach lokalnych na potrzeby kampanii edukacyjnej |  |  |  | 4914.9277 | 1130.4334 | 6045.3611 | 4914.9277 | 1130.4334 | 6045.3611 | 4177.6885 | 737.2392 | 960.8684 | 169.565
| RAZEM | 20590 | 2162 | 22752 | 2115472.1785 | 486558.6011 | 2602030.7796 | 2136062.1785 | 488720.6011 | 2624782.7796 | 1760666.9042 | 375395.2743 | 403684.593 | 85036.0081
| Sprawozdania finsnowe historyczne | [6 empty] | w projekcji ujęto stały procent przyrostu przychodów i kosztów o 5%, amortyzacja spada corocznie o 5%
z tytułu inwestycji w 2015 roku załozono koszty rekultywacji netto w pozycji "zużycie materiałów i energii" oraz wartośc dofinansowania w pozycji "dotacje", koszty monitoringu zostały ujęte w kwocie netto w pozycji "usługi obce" począwszy od roku 2016
| Rachunek zysków i strat MEC w Morągu |  | okres historyczny |  | projekcja
L.p. | Kategoria | Jedn. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
A. | Przychody netto ze sprzedazy i zrównane z nimi, w tym: | zł | 12874044.18 | 13335531.46 | 14002308.033 | 14702423.4347 | 15437544.6064 | 16209421.8367 | 17019892.9285 | 17870887.575 | 18764431.9537 | 19702653.5514 | 20687786.229 | 21722175.5404 | 22808284.3174 | 23948698.5333 | 25146133.46 | 26403440.133 | 27723612.1396 | 29109792.7466 | 30565282.3839
| - od jednostek powiązanych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | zł | 12329849.5 | 12808143.69 | 13448550.8745 | 14120978.4182 | 14827027.3391 | 15568378.7061 | 16346797.6414 | 17164137.5235 | 18022344.3996 | 18923461.6196 | 19869634.7006 | 20863116.4356 | 21906272.2574 | 23001585.8703 | 24151665.1638 | 25359248.422 | 26627210.8431 | 27958571.3852 | 29356499.9545
II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,zmniejszenie-ujemna) | zł | -78699.34 | -20015.22 | -21015.981 | -22066.7801 | -23170.1191 | -24328.625 | -25545.0563 | -26822.3091 | -28163.4245 | -29571.5957 | -31050.1755 | -32602.6843 | -34232.8185 | -35944.4595 | -37741.6824 | -39628.7665 | -41610.2049 | -43690.7151 | -45875.2509
III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | zł | 57691.45 | 48351.99 | 50769.5895 | 53308.069 | 55973.4724 | 58772.146 | 61710.7533 | 64796.291 | 68036.1056 | 71437.9108 | 75009.8064 | 78760.2967 | 82698.3115 | 86833.2271 | 91174.8885 | 95733.6329 | 100520.3145 | 105546.3303 | 110823.6468
IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | zł | 565202.57 | 499051 | 524003.55 | 550203.7275 | 577713.9139 | 606599.6096 | 636929.59 | 668776.0695 | 702214.873 | 737325.6167 | 774191.8975 | 812901.4924 | 853546.567 | 896223.8954 | 941035.0901 | 988086.8446 | 1037491.1869 | 1089365.7462 | 1143834.0335
B. | Koszty działalnosci operacyjnej | zł | 12126184.76 | 12841416.81 | 13373732.8515 | 16562935.2146 | 14673245.4897 | 15312806.7433 | 15989051.1108 | 16703577.495 | 17458076.5071 | 18254334.4629 | 19094237.6099 | 19979776.5931 | 20913051.1704 | 21896275.1891 | 22931781.8357 | 24022029.1704 | 25169605.9596 | 26377237.8217 | 27647793.6987
I | Amortyzacja | zł | 915904.93 | 1097547.99 | 1042670.5905 | 990537.061 | 941010.2079 | 893959.6975 | 849261.7127 | 806798.627 | 766458.6957 | 728135.7609 | 691728.9728 | 657142.5242 | 624285.398 | 593071.1281 | 563417.5717 | 535246.6931 | 508484.3584 | 483060.1405 | 458907.1335
II. | Zużycie materiałów i energii | zł | 5323647.22 | 5162923.49 | 5421069.6645 | 8316905.9273 | 6107968.4441 | 6413366.8663 | 6734035.2096 | 7070736.9701 | 7424273.8186 | 7795487.5095 | 8185261.885 | 8594524.9793 | 9024251.2282 | 9475463.7896 | 9949236.9791 | 10446698.8281 | 10969033.7695 | 11517485.4579 | 12093359.7308
III. | Usługi obce | zł | 479688.32 | 1110584.07 | 1166113.2735 | 1224418.9372 | 1291639.884 | 1356221.8782 | 1424032.9721 | 1495234.6208 | 1569996.3518 | 1648496.1694 | 1730920.9779 | 1817467.0267 | 1908340.3781 | 2003757.397 | 2103945.2668 | 2209142.5302 | 2319599.6567 | 2435579.6395 | 2557358.6215
IV. | Podatki i opłaty, w tym : | zł | 1844046.9 | 2164280.63 | 2272494.6615 | 2386119.3946 | 2505425.3643 | 2630696.6325 | 2762231.4641 | 2900343.0374 | 3045360.1892 | 3197628.1987 | 3357509.6086 | 3525385.089 | 3701654.3435 | 3886737.0607 | 4081073.9137 | 4285127.6094 | 4499383.9899 | 4724353.1894 | 4960570.8488
| - podatek akcyzowy | zł | 241.23 | 819 | 859.95 | 902.9475 | 948.0949 | 995.4996 | 1045.2746 | 1097.5383 | 1152.4152 | 1210.036 | 1270.5378 | 1334.0647 | 1400.7679 | 1470.8063 | 1544.3466 | 1621.564 | 1702.6422 | 1787.7743 | 1877.163
V. | Wynagrodzenia | zł | 2376011.3 | 2263020.61 | 2376171.6405 | 2494980.2225 | 2619729.2337 | 2750715.6953 | 2888251.4801 | 3032664.0541 | 3184297.2568 | 3343512.1197 | 3510687.7256 | 3686222.1119 | 3870533.2175 | 4064059.8784 | 4267262.8723 | 4480626.0159 | 4704657.3167 | 4939890.1826 | 5186884.6917
VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | zł | 707332.06 | 637071.77 | 668925.3585 | 702371.6264 | 737490.2077 | 774364.7181 | 813082.954 | 853737.1017 | 896423.9568 | 941245.1547 | 988307.4124 | 1037722.783 | 1089608.9222 | 1144089.3683 | 1201293.8367 | 1261358.5285 | 1324426.455 | 1390647.7777 | 1460180.1666
VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | zł | 58903.05 | 46447.93 | 48770.3265 | 51208.8428 | 53769.285 | 56457.7492 | 59280.6367 | 62244.6685 | 65356.9019 | 68624.747 | 72055.9844 | 75658.7836 | 79441.7228 | 83413.8089 | 87584.4994 | 91963.7243 | 96561.9106 | 101390.0061 | 106459.5064
VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | zł | 420650.98 | 359540.32 | 377517.336 | 396393.2028 | 416212.8629 | 437023.5061 | 458874.6814 | 481818.4155 | 505909.3362 | 531204.803 | 557765.0432 | 585653.2954 | 614935.9601 | 645682.7581 | 677966.896 | 711865.2408 | 747458.5029 | 784831.428 | 824072.9994
C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | zł | 747859.42 | 494114.65 | 628575.1815 | -1860511.78 | 764299.1167 | 896615.0934 | 1030841.8178 | 1167310.0799 | 1306355.4466 | 1448319.0885 | 1593548.619 | 1742398.9473 | 1895233.1471 | 2052423.3442 | 2214351.6242 | 2381410.9626 | 2554006.1801 | 2732554.9249 | 2917488.6852
D. | Pozostałe przychody operacyjne | zł | 286591.42 | 269101.9 | 282556.995 | 2461036.342 | 311519.087 | 327095.0413 | 343449.7934 | 360622.2831 | 378653.3972 | 397586.0671 | 417465.3704 | 438338.639 | 460255.5709 | 483268.3495 | 507431.7669 | 532803.3553 | 559443.523 | 587415.6992 | 616786.4842
I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | zł | 3428.02 | 4029.64 | 4231.122 | 4442.6781 | 4664.812 | 4898.0526 | 5142.9552 | 5400.103 | 5670.1081 | 5953.6136 | 6251.2942 | 6563.8589 | 6892.0519 | 7236.6545 | 7598.4872 | 7978.4116 | 8377.3321 | 8796.1988 | 9236.0087
II. | Dotacje | zł | 0 | 0 | 0 | 2164351.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Inne przychody operacyjne | zł | 283163.4 | 265072.26 | 278325.873 | 292242.1667 | 306854.275 | 322196.9887 | 338306.8382 | 355222.1801 | 372983.2891 | 391632.4535 | 411214.0762 | 431774.78 | 453363.519 | 476031.695 | 499833.2797 | 524824.9437 | 551066.1909 | 578619.5004 | 607550.4755
E. | Pozostałe koszty operacyjne | zł | 20299.79 | 15934.54 | 16731.267 | 17567.8304 | 18446.2219 | 19368.533 | 20336.9596 | 21353.8076 | 22421.498 | 23542.5729 | 24719.7015 | 25955.6866 | 27253.4709 | 28616.1445 | 30046.9517 | 31549.2993 | 33126.7642 | 34783.1024 | 36522.2576
I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Inne koszty operacyjne | zł | 20299.79 | 15934.54 | 16731.267 | 17567.8304 | 18446.2219 | 19368.533 | 20336.9596 | 21353.8076 | 22421.498 | 23542.5729 | 24719.7015 | 25955.6866 | 27253.4709 | 28616.1445 | 30046.9517 | 31549.2993 | 33126.7642 | 34783.1024 | 36522.2576
F. | Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej (C+D-E) | zł | 1014151.05 | 747282.01 | 894400.9095 | 582956.7317 | 1057371.9818 | 1204341.6017 | 1353954.6516 | 1506578.5554 | 1662587.3459 | 1822362.5827 | 1986294.288 | 2154781.8997 | 2328235.2471 | 2507075.5492 | 2691736.4395 | 2882665.0186 | 3080322.9389 | 3285187.5217 | 3497752.9118
G. | Przychody finansowe | zł | 31300.27 | 66757.59 | 70095.4695 | 73600.243 | 77280.2551 | 81144.2679 | 85201.4813 | 89461.5553 | 93934.6331 | 98631.3648 | 103562.933 | 108741.0796 | 114178.1336 | 119887.0403 | 125881.3923 | 132175.4619 | 138784.235 | 145723.4468 | 153009.6191
I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - od jednostek powiązanych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Odsetki, w tym: | zł | 31300.27 | 66757.59 | 70095.4695 | 73600.243 | 77280.2551 | 81144.2679 | 85201.4813 | 89461.5553 | 93934.6331 | 98631.3648 | 103562.933 | 108741.0796 | 114178.1336 | 119887.0403 | 125881.3923 | 132175.4619 | 138784.235 | 145723.4468 | 153009.6191
| - od jednostek powiązanych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Zysk ze zbycia inwestycji | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. | Inne | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H. | Koszty finansowe | zł | 29578.84 | 9482.34 | 9956.457 | 10454.2799 | 10976.9938 | 11525.8435 | 12102.1357 | 12707.2425 | 13342.6046 | 14009.7349 | 14710.2216 | 15445.7327 | 16218.0193 | 17028.9203 | 17880.3663 | 18774.3846 | 19713.1038 | 20698.759 | 21733.697
I. | Odsetki, w tym: | zł | 29578.84 | 9482.34 | 9956.457 | 10454.2799 | 10976.9938 | 11525.8435 | 12102.1357 | 12707.2425 | 13342.6046 | 14009.7349 | 14710.2216 | 15445.7327 | 16218.0193 | 17028.9203 | 17880.3663 | 18774.3846 | 19713.1038 | 20698.759 | 21733.697
| - dla jednostek powiązanych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Strata ze zbycia inwestycji | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Aktualizacja wartości inwestycji | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. | Inne | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I. | Zysk (strata) z działalnosci gospodarczej (F+G-H) | zł | 1015872.48 | 804557.26 | 954539.922 | 646102.6948 | 1123675.2431 | 1273960.0261 | 1427053.9971 | 1583332.8683 | 1743179.3744 | 1906984.2127 | 2075146.9994 | 2248077.2466 | 2426195.3614 | 2609933.6692 | 2799737.4655 | 2996066.096 | 3199394.0701 | 3410212.2094 | 3629028.8339
J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I. | Zyski nadzwyczajne | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Straty nadzwyczajne | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K. | Zysk (strata) brutto (I+-J) | zł | 1015872.48 | 804557.26 | 954539.922 | 646102.6948 | 1123675.2431 | 1273960.0261 | 1427053.9971 | 1583332.8683 | 1743179.3744 | 1906984.2127 | 2075146.9994 | 2248077.2466 | 2426195.3614 | 2609933.6692 | 2799737.4655 | 2996066.096 | 3199394.0701 | 3410212.2094 | 3629028.8339
L. | Podatek dochodowy | zł | 215645 | 158091 | 181362.5852 | 122759.512 | 213498.2962 | 242052.405 | 271140.2595 | 300833.245 | 331204.0811 | 362327.0004 | 394277.9299 | 427134.6769 | 460977.1187 | 495887.3972 | 531950.1184 | 569252.5582 | 607884.8733 | 647940.3198 | 689515.4784
M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | zł | 800227.48 | 646466.26 | 773177.3368 | 523343.1828 | 910176.9469 | 1031907.6211 | 1155913.7377 | 1282499.6233 | 1411975.2932 | 1544657.2122 | 1680869.0695 | 1820942.5698 | 1965218.2427 | 2114046.2721 | 2267787.3471 | 2426813.5377 | 2591509.1968 | 2762271.8896 | 2939513.3555
Bilans MEC Mrągowo
Bilans - AKTYWA
L.p. | Kategoria | Jedn. | 2012 | 2013
A. | Aktywa trwałe | zł | 9834462.22 | 10432243.91
I. | Wartości niematerialne i prawne | zł | 3648.94 | 42928.17
II. | Rzeczowe aktywa trwałe | zł | 9704492.28 | 10259204.74
1. | Środki trwałe | zł | 9632901.61 | 10202479.14
| grunty | zł | 408771.64 | 408771.64
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | zł | 7992659.19 | 7670313.67
| urządzenia techniczne i maszyny | zł | 1060665.7 | 2016757.83
| środki transportu | zł | 147641.29 | 90726.21
| inne środki trwałe | zł | 23163.79 | 15909.79
2. | Środki trwałe w budowie | zł | 71590.67 | 56725.6
3. | Zaliczka na środki trwałe w budowie | zł | 0 | 0
III. | Należności długoterminowe | zł | 0 | 0
IV. | Inwestycje długoterminowe | zł | 0 | 0
V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | zł | 126321 | 130111
B. | Aktywa obrotowe | zł | 5455097.1 | 4675193.08
I. | Zapasy | zł | 2847957 | 1483885.08
II. | Należności krótkoterminowe | zł | 2572059.66 | 2058701.05
III. | Inwestycje krótkoterminowe | zł | 5599.44 | 1069952.22
IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | zł | 29481 | 62654.73
| AKTYWA RAZEM: | zł | 15289559.32 | 15107436.99
Bilans - PASYWA
L.p. | Kategoria | Jedn. | 2012 | 2013
A. | Kapitał (fundusz) własny | zł | 10907341.48 | 11253807.74
I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | zł | 4750500 | 4750500
II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna) | zł | 0 | 0
III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | zł | 0 | 0
IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | zł | 4130258.49 | 4657271.66
V. | Kapitał (fudusz) z aktualizacji wyceny | zł | 1226355.51 | 1199569.82
VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) | zł | 0 | 0
VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | zł | 0 | 0
VIII. | Zysk (strata) netto | zł | 800227.48 | 646466.26
IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | zł | 0 | 0
B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | zł | 4382217.84 | 3853629.25
I. | Rezerwy na zobowiązania | zł | 1020711.27 | 988731.94
II. | Zobowiązania długoterminowe | zł | 0 | 712000
1. | Wobec jednostek powiązanych | zł | 0 | 0
2. | Wobec pozostałych jednostek | zł | 0 | 712000
| kredyty i pożyczki | zł | 0 | 712000
III. | Zobowiązania krótkoterminowe | zł | 3359406.44 | 2152897.31
1. | Wobec jednostek powiązanych | zł | 0 | 0
2. | Wobec pozostałych jednostek | zł | 3295884.03 | 2080358.4
| kredyty i pożyczki | zł | 656127.83 | 0
| z tytułu dostaw i usług | zł | 1681810.25 | 414084.01
| zaliczki otrzymane na dostawy | zł | 0 | 0
| zobowiazania wekslowe | zł | 0 | 0
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | zł | 875245 | 1582089
| z tytułu wynagrodzeń | zł | 0 | 0
| inne | zł | 82700.95 | 84185.39
3. | Fundusze specjalne | zł | 63522.41 | 72538.91
IV. | Rozliczenia międzyokresowe | zł | 2100.13 | 0
| PASYWA RAZEM: | zł | 15289559.32 | 15107436.99
ANALIZA WSKAŹNIKOWA
Analiza sytuacji finansowej firmy MEC W Mrągowie
Lp. | Kategoria |  | 2012 | 2013
I. | Wskaźniki rentowności
1. | Wskaźnik rentowności sprzedaży |  | 6.216% | 4.848%
2. | Wskaźnik rentowności kapitału własnego |  | 7.337% | 5.744%
3. | Wskaźnik rentownosci aktywów ogółem |  | 5.234% | 4.279%
II. | Wskaźniki płynności:
1. | Płynność bieżąca |  | 1.6238 | 2.1716
2. | Płynność szybka |  | 0.77607 | 1.4823
III. | Wskaźniki zadłużenia
1. | Wskaźnik zadłużenia aktywów |  | 0.28662 | 0.25508
2. | Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych |  | 0.40177 | 0.34243
IV. | Wskaźniki strukt. majątku obrotowego
1. | Zapasy/majątek obrotowy |  | 0.52207 | 0.3174
2. | Należności i roszczenia/majątek obrotowy |  | 0.4715 | 0.44035
3. | Środki pieniężne / majątek obrotowy |  | 0.0010265 | 0.22886
V. | Wskaźniki sprawności działania
1. | Rotacja zapasów w dniach |  | 80.7442 | 40.6147
2. | Rotacja należności w dniach |  | 72.9221 | 56.3477
3. | Rotacja zobowiązań w dniach |  | 47.682 | 11.3337
| ZAŁOŻENIA KOSZTÓW MONITORINGU SKŁADOWISKA |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
| koszty monitoringu zamkniętego składowiska [zł netto] | zł |  |  |  |  | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05
| koszty monitoringu zamkniętego składowiska [zł brutto] | [5 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000

## ZUK Orzysz
Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu
Koszty przedsięwzięcia dla rekultywacji składowiska w m. Góra
|  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | Razem |  |  | Źródła finansowania kosztów kwalifikowanych netto |  | finansowanie podatku VAT
|  | koszt netto | VAT | koszt brutto | koszt netto | VAT | koszt brutto | koszt netto | VAT | koszt brutto | Finansowanie z FS 85% kosztów kwalifikowanych | Środki własne ZUK Orzysz | Środki własne ZUK Orzysz
| 1. Opracowanie dokumentacji projektowej - kwalifiikowane | 4800 | 1104 | 5904 |  |  |  | 4800 | 1104 | 5904 | 4080 | 720 | 1104
| 2. Opracowanie wniosku o dofinansowanie - niekwalifikowane | 800 | 184 | 984 |  |  |  | 800 | 184 | 984 | 0 | 800 | 184
| 3. Opracowanie studium wykonalności | 800 | 184 | 984 | 0 | 0 | 0 | 800 | 184 | 984 | 680 | 120 | 184
| 4. Pełnomocnik ds. realizacji projektu MAO |  |  |  | 4608.7794 | 1060.0193 | 5668.7987 | 4608.7794 | 1060.0193 | 5668.7987 | 3917.4625 | 691.3169 | 1060.0193
| 5. Inpektor nadzoru | 0 | 0 | 0 | 13826.3382 | 3180.0578 | 17006.396 | 13826.3382 | 3180.0578 | 17006.396 | 11752.3874 | 2073.9507 | 3180.0578
| 6. Rekultywacja składowisk odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne |  |  |  | 368165.67 | 84678.1041 | 452843.7741 | 368165.67 | 84678.1041 | 452843.7741 | 312940.8195 | 55224.8505 | 84678.1041
| 7. Ścieżka edukacyjna |  |  |  | 9217.5588 | 2120.0385 | 11337.5973 | 9217.5588 | 2120.0385 | 11337.5973 | 7834.925 | 1382.6338 | 2120.0385
| 8. Emisja artykułów prasowych w gazetach lokalnych na potrzeby kampanii edukacyjnej |  |  |  | 921.7559 | 212.0039 | 1133.7597 | 921.7559 | 212.0039 | 1133.7597 | 783.4925 | 138.2634 | 212.0039
| RAZEM | 6400 | 1472 | 7872 | 396740.1022 | 91250.2235 | 487990.3257 | 403140.1022 | 92722.2235 | 495862.3257 | 341989.0869 | 61151.0153 | 92722.2235
| Sprawozdania finsnowe historyczne | [6 empty] | w projekcji ujęto stały procent przyrostu przychodów i kosztów o 5%, amortyzacja spada corocznie o 5%
z tytułu inwestycji w 2015 roku załozono koszty rekultywacji netto w pozycji "zużycie materiałów i energii" oraz wartośc dofinansowania w pozycji "dotacje", koszty monitoringu zostały ujęte w kwocie netto w pozycji "usługi obce" począwszy od roku 2016
| Rachunek zysków i strat ZUK Orzysz |  | okres historyczny |  | projekcja
L.p. | Kategoria | Jedn. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
A. | Przychody netto ze sprzedazy i zrównane z nimi, w tym: | zł | 2481403.3 | 3143804.07 | 3300994.2735 | 3466043.9872 | 3639346.1865 | 3821313.4959 | 4012379.1707 | 4212998.1292 | 4423648.0356 | 4644830.4374 | 4877071.9593 | 5120925.5573 | 5376971.8351 | 5645820.4269 | 5928111.4482 | 6224517.0206 | 6535742.8717 | 6862530.0153 | 7205656.516
| - od jednostek powiązanych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | zł | 2467133.87 | 3138228.33 | 3295139.7465 | 3459896.7338 | 3632891.5705 | 3814536.149 | 4005262.9565 | 4205526.1043 | 4415802.4095 | 4636592.53 | 4868422.1565 | 5111843.2643 | 5367435.4276 | 5635807.1989 | 5917597.5589 | 6213477.4368 | 6524151.3087 | 6850358.8741 | 7192876.8178
II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,zmniejszenie-ujemna) | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | zł | 14269.43 | 5575.74 | 5854.527 | 6147.2533 | 6454.616 | 6777.3468 | 7116.2142 | 7472.0249 | 7845.6261 | 8237.9074 | 8649.8028 | 9082.2929 | 9536.4076 | 10013.228 | 10513.8893 | 11039.5838 | 11591.563 | 12171.1412 | 12779.6982
B. | Koszty działalnosci operacyjnej | zł | 2452545.49 | 3151467.02 | 3263597.519 | 3786746.7878 | 3536809.901 | 3674688.8308 | 3821409.7854 | 3977317.462 | 4142778.6632 | 4318183.1579 | 4503944.5993 | 4700501.4987 | 4908318.2595 | 5127886.274 | 5359725.0842 | 5604383.6101 | 5862441.4488 | 6134510.2464 | 6421235.1476
I | Amortyzacja | zł | 153954.29 | 454428.52 | 431707.094 | 410121.7393 | 389615.6523 | 370134.8697 | 351628.1262 | 334046.7199 | 317344.3839 | 301477.1647 | 286403.3065 | 272083.1412 | 258478.9841 | 245555.0349 | 233277.2832 | 221613.419 | 210532.7481 | 200006.1106 | 190005.8051
II. | Zużycie materiałów i energii | zł | 483818.4 | 518124.84 | 544031.082 | 974372.7383 | 619951.273 | 650948.8367 | 683496.2785 | 717671.0924 | 753554.647 | 791232.3794 | 830793.9984 | 872333.6983 | 915950.3832 | 961747.9024 | 1009835.2975 | 1060327.0624 | 1113343.4155 | 1169010.5862 | 1227461.1156
III. | Usługi obce | zł | 198925.66 | 200667.92 | 210701.316 | 221236.3818 | 237176.2509 | 249035.0634 | 261486.8166 | 274561.1574 | 288289.2153 | 302703.6761 | 317838.8599 | 333730.8029 | 350417.343 | 367938.2102 | 386335.1207 | 405651.8767 | 425934.4705 | 447231.1941 | 469592.7538
IV. | Podatki i opłaty, w tym : | zł | 408339.91 | 563613.85 | 591794.5425 | 621384.2696 | 652453.4831 | 685076.1573 | 719329.9651 | 755296.4634 | 793061.2865 | 832714.3509 | 874350.0684 | 918067.5718 | 963970.9504 | 1012169.498 | 1062777.9729 | 1115916.8715 | 1171712.7151 | 1230298.3508 | 1291813.2684
| - podatek akcyzowy | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. | Wynagrodzenia | zł | 942440.32 | 1117113.08 | 1172968.734 | 1231617.1707 | 1293198.0292 | 1357857.9307 | 1425750.8272 | 1497038.3686 | 1571890.287 | 1650484.8014 | 1733009.0414 | 1819659.4935 | 1910642.4682 | 2006174.5916 | 2106483.3212 | 2211807.4872 | 2322397.8616 | 2438517.7547 | 2560443.6424
VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | zł | 227869.87 | 230960.23 | 242508.2415 | 254633.6536 | 267365.3363 | 280733.6031 | 294770.2832 | 309508.7974 | 324984.2372 | 341233.4491 | 358295.1216 | 376209.8776 | 395020.3715 | 414771.3901 | 435509.9596 | 457285.4576 | 480149.7305 | 504157.217 | 529365.0778
VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | zł | 23296.02 | 62100.44 | 65205.462 | 68465.7351 | 71889.0219 | 75483.4729 | 79257.6466 | 83220.5289 | 87381.5554 | 91750.6331 | 96338.1648 | 101155.073 | 106212.8267 | 111523.468 | 117099.6414 | 122954.6235 | 129102.3547 | 135557.4724 | 142335.346
VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | zł | 13901.02 | 4458.14 | 4681.047 | 4915.0994 | 5160.8543 | 5418.897 | 5689.8419 | 5974.334 | 6273.0507 | 6586.7032 | 6916.0384 | 7261.8403 | 7624.9323 | 8006.1789 | 8406.4879 | 8826.8123 | 9268.1529 | 9731.5605 | 10218.1385
C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | zł | 28857.81 | -7662.95 | 37396.7545 | -320702.8006 | 102536.2855 | 146624.665 | 190969.3853 | 235680.6671 | 280869.3725 | 326647.2795 | 373127.36 | 420424.0586 | 468653.5757 | 517934.1528 | 568386.364 | 620133.4105 | 673301.4229 | 728019.7689 | 784421.3684
D. | Pozostałe przychody operacyjne | zł | 21819.21 | 206444.12 | 216766.326 | 569593.7292 | 238984.8744 | 250934.1181 | 263480.824 | 276654.8652 | 290487.6085 | 305011.9889 | 320262.5884 | 336275.7178 | 353089.5037 | 370743.9789 | 389281.1778 | 408745.2367 | 429182.4985 | 450641.6235 | 473173.7046
I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Dotacje | zł | 18047.99 | 0 | 0 | 341989.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Inne przychody operacyjne | zł | 3771.22 | 206444.12 | 216766.326 | 227604.6423 | 238984.8744 | 250934.1181 | 263480.824 | 276654.8652 | 290487.6085 | 305011.9889 | 320262.5884 | 336275.7178 | 353089.5037 | 370743.9789 | 389281.1778 | 408745.2367 | 429182.4985 | 450641.6235 | 473173.7046
E. | Pozostałe koszty operacyjne | zł | 22336.23 | 2665.03 | 2798.2815 | 2938.1956 | 3085.1054 | 3239.3606 | 3401.3287 | 3571.3951 | 3749.9648 | 3937.4631 | 4134.3362 | 4341.053 | 4558.1057 | 4786.011 | 5025.3115 | 5276.5771 | 5540.406 | 5817.4263 | 6108.2976
I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Inne koszty operacyjne | zł | 22336.23 | 2665.03 | 2798.2815 | 2938.1956 | 3085.1054 | 3239.3606 | 3401.3287 | 3571.3951 | 3749.9648 | 3937.4631 | 4134.3362 | 4341.053 | 4558.1057 | 4786.011 | 5025.3115 | 5276.5771 | 5540.406 | 5817.4263 | 6108.2976
F. | Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej (C+D-E) | zł | 28340.79 | 196116.14 | 251364.799 | 245952.733 | 338436.0546 | 394319.4225 | 451048.8806 | 508764.1373 | 567607.0162 | 627721.8054 | 689255.6121 | 752358.7234 | 817184.9736 | 883892.1207 | 952642.2303 | 1023602.0701 | 1096943.5155 | 1172843.9661 | 1251486.7754
G. | Przychody finansowe | zł | 7235.12 | 18848.12 | 19790.526 | 20780.0523 | 21819.0549 | 22910.0077 | 24055.508 | 25258.2834 | 26521.1976 | 27847.2575 | 29239.6204 | 30701.6014 | 32236.6815 | 33848.5155 | 35540.9413 | 37317.9884 | 39183.8878 | 41143.0822 | 43200.2363
I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - od jednostek powiązanych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Odsetki, w tym: | zł | 7235.12 | 18848.12 | 19790.526 | 20780.0523 | 21819.0549 | 22910.0077 | 24055.508 | 25258.2834 | 26521.1976 | 27847.2575 | 29239.6204 | 30701.6014 | 32236.6815 | 33848.5155 | 35540.9413 | 37317.9884 | 39183.8878 | 41143.0822 | 43200.2363
| - od jednostek powiązanych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Zysk ze zbycia inwestycji | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. | Inne | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H. | Koszty finansowe | zł | 14190.68 | 161106.16 | 169161.468 | 177619.5414 | 186500.5185 | 195825.5444 | 205616.8216 | 215897.6627 | 226692.5458 | 238027.1731 | 249928.5318 | 262424.9584 | 275546.2063 | 289323.5166 | 303789.6924 | 318979.177 | 334928.1359 | 351674.5427 | 369258.2698
I. | Odsetki, w tym: | zł | 14190.68 | 161106.16 | 169161.468 | 177619.5414 | 186500.5185 | 195825.5444 | 205616.8216 | 215897.6627 | 226692.5458 | 238027.1731 | 249928.5318 | 262424.9584 | 275546.2063 | 289323.5166 | 303789.6924 | 318979.177 | 334928.1359 | 351674.5427 | 369258.2698
| - dla jednostek powiązanych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Strata ze zbycia inwestycji | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Aktualizacja wartości inwestycji | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. | Inne | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I. | Zysk (strata) z działalnosci gospodarczej (F+G-H) | zł | 21385.23 | 53858.1 | 101993.857 | 89113.2439 | 173754.591 | 221403.8858 | 269487.5671 | 318124.7581 | 367435.668 | 417541.8897 | 468566.7007 | 520635.3664 | 573875.4488 | 628417.1197 | 684393.4791 | 741940.8814 | 801199.2674 | 862312.5056 | 925428.7419
J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I. | Zyski nadzwyczajne | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Straty nadzwyczajne | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K. | Zysk (strata) brutto (I+-J) | zł | 21385.23 | 53858.1 | 101993.857 | 89113.2439 | 173754.591 | 221403.8858 | 269487.5671 | 318124.7581 | 367435.668 | 417541.8897 | 468566.7007 | 520635.3664 | 573875.4488 | 628417.1197 | 684393.4791 | 741940.8814 | 801199.2674 | 862312.5056 | 925428.7419
L. | Podatek dochodowy | zł | 4327 | 16766 | 19378.8328 | 16931.5163 | 33013.3723 | 42066.7383 | 51202.6377 | 60443.704 | 69812.7769 | 79332.9591 | 89027.6731 | 98920.7196 | 109036.3353 | 119399.2527 | 130034.761 | 140968.7675 | 152227.8608 | 163839.3761 | 175831.461
M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | zł | 17058.23 | 37092.1 | 82615.0242 | 72181.7276 | 140741.2187 | 179337.1475 | 218284.9293 | 257681.054 | 297622.891 | 338208.9307 | 379539.0276 | 421714.6468 | 464839.1135 | 509017.8669 | 554358.7181 | 600972.114 | 648971.4066 | 698473.1295 | 749597.2809
Bilans ZUK Orzysz
L.p. | Kategoria | Jedn. | 2012 | 2013
A. | Aktywa trwałe | zł | 7887000 | 8113000
I. | Wartości niematerialne i prawne | zł | 38000 | 5000
II. | Rzeczowe aktywa trwałe | zł | 7849000 | 8108000
1. | Środki trwałe | zł | 7848000 | 7501000
| grunty | zł | 51000 | 51000
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | zł | 7529000 | 7185000
| urządzenia techniczne i maszyny | zł | 194000 | 183000
| środki transportu | zł | 74000 | 42000
| inne środki trwałe | zł | 0 | 40000
2. | Środki trwałe w budowie | zł | 1000 | 607000
3. | Zaliczka na środki trwałe w budowie | zł | 0 | 0
III. | Należności długoterminowe | zł | 0 | 0
IV. | Inwestycje długoterminowe | zł | 0 | 0
V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | zł | 0 | 0
B. | Aktywa obrotowe | zł | 1580000 | 1557000
I. | Zapasy | zł | 64000 | 128000
II. | Należności krótkoterminowe | zł | 481000 | 597000
III. | Inwestycje krótkoterminowe | zł | 1023000 | 824000
IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | zł | 12000 | 8000
| AKTYWA RAZEM: | zł | 9467000 | 9670000
Bilans - PASYWA
L.p. | Kategoria | Jedn. | 2012 | 2013
A. | Kapitał (fundusz) własny | zł | 1920000 | 1942000
I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | zł | 1502000 | 1502000
II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna) | zł | 0 | 0
III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | zł | 0 | 0
IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | zł | 112000 | 152000
V. | Kapitał (fudusz) z aktualizacji wyceny | zł | 100000 | 100000
VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) | zł | 151000 | 151000
VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | zł | 38000 | 0
VIII. | Zysk (strata) netto | zł | 17000 | 37000
IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | zł | 0 | 0
B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | zł | 7547000 | 7728000
I. | Rezerwy na zobowiązania | zł | 0 | 0
II. | Zobowiązania długoterminowe | zł | 2655000 | 2589000
1. | Wobec jednostek powiązanych | zł | 0 | 0
2. | Wobec pozostałych jednostek | zł | 2655000 | 2589000
| kredyty i pożyczki | zł | 2655000 | 2589000
III. | Zobowiązania krótkoterminowe | zł | 299000 | 982000
1. | Wobec jednostek powiązanych | zł | 0 | 0
2. | Wobec pozostałych jednostek | zł | 296000 | 975000
| kredyty i pożyczki | zł | 0 | 0
| z tytułu dostaw i usług | zł | 42000 | 152000
| zaliczki otrzymane na dostawy | zł | 0 | 0
| zobowiazania wekslowe | zł | 0 | 0
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | zł | 254000 | 553000
| z tytułu wynagrodzeń | zł | 0 | 0
| inne | zł | 0 | 270000
3. | Fundusze specjalne | zł | 3000 | 7000
IV. | Rozliczenia międzyokresowe | zł | 4593000 | 4157000
| PASYWA RAZEM: | zł | 9467000 | 9670000
ANALIZA WSKAŹNIKOWA
Analiza sytuacji finansowej firmy ZUK Orzysz
Lp. | Kategoria |  | 2012 | 2013
I. | Wskaźniki rentowności
1. | Wskaźnik rentowności sprzedaży |  | 0.6874% | 1.18%
2. | Wskaźnik rentowności kapitału własnego |  | 0.8884% | 1.91%
3. | Wskaźnik rentownosci aktywów ogółem |  | 0.1802% | 0.3836%
II. | Wskaźniki płynności:
1. | Płynność bieżąca |  | 5.2843 | 1.5855
2. | Płynność szybka |  | 5.0702 | 1.4552
III. | Wskaźniki zadłużenia
1. | Wskaźnik zadłużenia aktywów |  | 0.79719 | 0.79917
2. | Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych |  | 3.9307 | 3.9794
IV. | Wskaźniki strukt. majątku obrotowego
1. | Zapasy/majątek obrotowy |  | 0.040506 | 0.082209
2. | Należności i roszczenia/majątek obrotowy |  | 0.30443 | 0.38343
3. | Środki pieniężne / majątek obrotowy |  | 0.64747 | 0.52922
V. | Wskaźniki sprawności działania
1. | Rotacja zapasów w dniach |  | 9.414 | 14.861
2. | Rotacja należności w dniach |  | 70.7523 | 69.3125
3. | Rotacja zobowiązań w dniach |  | 6.178 | 17.6474
| ZAŁOŻENIA KOSZTÓW MONITORINGU SKŁADOWISKA |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
| koszty monitoringu zamkniętego składowiska [zł netto] | zł |  |  |  |  | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05
| koszty monitoringu zamkniętego składowiska [zł brutto] | [5 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000

## ZUOK Spytkowo
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Koszty przedsięwzięcia dla rekultywacji składowiska w Srokowie
|  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | Razem |  |  | Źródła finansowania kosztów kwalifikowanych netto |  | finansowanie podatku VAT
|  | koszt netto | VAT | koszt brutto | koszt netto | VAT | koszt brutto | koszt netto | VAT | koszt brutto | Finansowanie z FS 85% kosztów kwalifikowanych | Środki własne ZUOK Spytkowo | Środki własne ZUOK Spytkowo
| 1. Opracowanie dokumentacji projektowej - kwalifiikowane | 4800 | 1104 | 5904 |  |  |  | 4800 | 1104 | 5904 | 4080 | 720 | 1104
| 2. Opracowanie wniosku o dofinansowanie - niekwalifikowane | 500 | 115 | 615 |  |  |  | 500 | 115 | 615 | 0 | 500 | 115
| 3. Opracowanie studium wykonalności | 500 | 115 | 615 | 0 | 0 | 0 | 500 | 115 | 615 | 425 | 75 | 115
| 4. Pełnomocnik ds. realizacji projektu MAO |  |  |  | 3214.1322 | 739.2504 | 3953.3826 | 3214.1322 | 739.2504 | 3953.3826 | 2732.0124 | 482.1198 | 739.2504
| 5. Inpektor nadzoru | 0 | 0 | 0 | 9642.3967 | 2217.7512 | 11860.1479 | 9642.3967 | 2217.7512 | 11860.1479 | 8196.0372 | 1446.3595 | 2217.7512
| 6. Rekultywacja składowisk odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne |  |  |  | 256756.3 | 59053.949 | 315810.249 | 256756.3 | 59053.949 | 315810.249 | 218242.855 | 38513.445 | 59053.949
| 7. Ścieżka edukacyjna |  |  |  | 6428.2644 | 1478.5008 | 7906.7653 | 6428.2644 | 1478.5008 | 7906.7653 | 5464.0248 | 964.2397 | 1478.5008
| 8. Emisja artykułów prasowych w gazetach lokalnych na potrzeby kampanii edukacyjnej |  |  |  | 642.8264 | 147.8501 | 790.6765 | 642.8264 | 147.8501 | 790.6765 | 546.4025 | 96.424 | 147.8501
| RAZEM | 5800 | 1334 | 7134 | 276683.9198 | 63637.3016 | 340321.2213 | 282483.9198 | 64971.3016 | 347455.2213 | 239686.3318 | 42797.588 | 64971.3016
| Sprawozdania finsnowe historyczne | [5 empty] | w projekcji ujęto stały procent przyrostu przychodów i kosztów o 5%, amortyzacja spada corocznie o 5%
z tytułu inwestycji w 2015 roku załozono koszty rekultywacji netto w pozycji "zużycie materiałów i energii" oraz wartośc dofinansowania w pozycji "dotacje", koszty monitoringu zostały ujęte w kwocie netto w pozycji "usługi obce" począwszy od roku 2016
| Rachunek zysków i strat ZUOK Spytkowo |  | okres historyczny |  | projekcja
L.p. | Kategoria | Jedn. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
A. | Przychody netto ze sprzedazy i zrównane z nimi, w tym: | zł | 45902.62 | 1598014.74 | 1677915.477 | 1761811.2508 | 1849901.8134 | 1942396.9041 | 2039516.7493 | 2141492.5867 | 2248567.2161 | 2360995.5769 | 2479045.3557 | 2602997.6235 | 2733147.5047 | 2869804.8799 | 3013295.1239 | 3163959.8801 | 3322157.8741 | 3488265.7678 | 3662679.0562
| - od jednostek powiązanych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | zł | 0 | 1618943.67 | 1699890.8535 | 1784885.3962 | 1874129.666 | 1967836.1493 | 2066227.9567 | 2169539.3546 | 2278016.3223 | 2391917.1384 | 2511512.9954 | 2637088.6451 | 2768943.0774 | 2907390.2312 | 3052759.7428 | 3205397.7299 | 3365667.6164 | 3533950.9973 | 3710648.5471
II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,zmniejszenie-ujemna) | zł | 45902.62 | -20928.93 | -21975.3765 | -23074.1453 | -24227.8526 | -25439.2452 | -26711.2075 | -28046.7679 | -29449.1062 | -30921.5616 | -32467.6396 | -34091.0216 | -35795.5727 | -37585.3513 | -39464.6189 | -41437.8498 | -43509.7423 | -45685.2295 | -47969.4909
III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B. | Koszty działalnosci operacyjnej | zł | 238055.99 | 2872344.87 | 2897991.6885 | 3213303.289 | 2989894.2751 | 3038244.0957 | 3094068.652 | 3157488.8185 | 3228644.1567 | 3307693.2169 | 3394813.8875 | 3490203.7912 | 3594080.7296 | 3706683.1774 | 3828270.8271 | 3959125.1847 | 4099550.2194 | 4249873.0671 | 4410444.7903
I | Amortyzacja | zł | 13178.1 | 1179704.25 | 1120719.0375 | 1064683.0856 | 1011448.9313 | 960876.4848 | 912832.6605 | 867191.0275 | 823831.4761 | 782639.9023 | 743507.9072 | 706332.5119 | 671015.8863 | 637465.0919 | 605591.8373 | 575312.2455 | 546546.6332 | 519219.3015 | 493258.3365
II. | Zużycie materiałów i energii | zł | 3172.41 | 414151.91 | 434859.5055 | 739086.4006 | 493556.8008 | 518234.6408 | 544146.3729 | 571353.6915 | 599921.3761 | 629917.4449 | 661413.3172 | 694483.983 | 729208.1822 | 765668.5913 | 803952.0208 | 844149.6219 | 886357.103 | 930674.9581 | 977208.706
III. | Usługi obce | zł | 52294.56 | 220953.97 | 232001.6685 | 243601.7519 | 260659.8895 | 273692.884 | 287377.5282 | 301746.4046 | 316833.7248 | 332675.4111 | 349309.1816 | 366774.6407 | 385113.3728 | 404369.0414 | 424587.4935 | 445816.8681 | 468107.7115 | 491513.0971 | 516088.752
IV. | Podatki i opłaty, w tym : | zł | 60234.39 | 259103.72 | 272058.906 | 285661.8513 | 299944.9439 | 314942.1911 | 330689.3006 | 347223.7656 | 364584.9539 | 382814.2016 | 401954.9117 | 422052.6573 | 443155.2902 | 465313.0547 | 488578.7074 | 513007.6428 | 538658.0249 | 565590.9261 | 593870.4725
| - podatek akcyzowy | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. | Wynagrodzenia | zł | 43537.5 | 587413.64 | 616784.322 | 647623.5381 | 680004.715 | 714004.9508 | 749705.1983 | 787190.4582 | 826549.9811 | 867877.4802 | 911271.3542 | 956834.9219 | 1004676.668 | 1054910.5014 | 1107656.0265 | 1163038.8278 | 1221190.7692 | 1282250.3076 | 1346362.823
VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | zł | 11503.73 | 178137.66 | 187044.543 | 196396.7701 | 206216.6087 | 216527.4391 | 227353.811 | 238721.5016 | 250657.5767 | 263190.4555 | 276349.9783 | 290167.4772 | 304675.8511 | 319909.6436 | 335905.1258 | 352700.3821 | 370335.4012 | 388852.1712 | 408294.7798
VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | zł | 54135.3 | 32879.72 | 34523.706 | 36249.8913 | 38062.3859 | 39965.5052 | 41963.7804 | 44061.9694 | 46265.0679 | 48578.3213 | 51007.2374 | 53557.5992 | 56235.4792 | 59047.2532 | 61999.6158 | 65099.5966 | 68354.5764 | 71772.3053 | 75360.9205
VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | zł | -192153.37 | -1274330.13 | -1220076.2115 | -1451492.0381 | -1139992.4617 | -1095847.1916 | -1054551.9027 | -1015996.2318 | -980076.9406 | -946697.6401 | -915768.5318 | -887206.1677 | -860933.2249 | -836878.2975 | -814975.7032 | -795165.3046 | -777392.3453 | -761607.2993 | -747765.7341
D. | Pozostałe przychody operacyjne | zł | 6545034 | 743063.95 | 780217.1475 | 1058914.3367 | 872173.7217 | 915782.4078 | 961571.5282 | 1009650.1046 | 1060132.6098 | 1113139.2403 | 1168796.2023 | 1227236.0124 | 1288597.8131 | 1353027.7037 | 1420679.0889 | 1491713.0434 | 1566298.6955 | 1644613.6303 | 1726844.3118
I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Dotacje | zł | 0 | 656137.07 | 688943.9235 | 963077.4515 | 771544.9922 | 810122.2419 | 850628.354 | 893159.7717 | 937817.7602 | 984708.6482 | 1033944.0807 | 1085641.2847 | 1139923.3489 | 1196919.5164 | 1256765.4922 | 1319603.7668 | 1385583.9551 | 1454863.1529 | 1527606.3105
III. | Inne przychody operacyjne | zł | 6545034 | 86926.88 | 91273.224 | 95836.8852 | 100628.7295 | 105660.1659 | 110943.1742 | 116490.3329 | 122314.8496 | 128430.5921 | 134852.1217 | 141594.7278 | 148674.4641 | 156108.1873 | 163913.5967 | 172109.2766 | 180714.7404 | 189750.4774 | 199238.0013
E. | Pozostałe koszty operacyjne | zł | 6519629.62 | 22980.35 | 24129.3675 | 25335.8359 | 26602.6277 | 27932.7591 | 29329.397 | 30795.8669 | 32335.6602 | 33952.4432 | 35650.0654 | 37432.5686 | 39304.1971 | 41269.4069 | 43332.8773 | 45499.5211 | 47774.4972 | 50163.222 | 52671.3831
I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Inne koszty operacyjne | zł | 6519629.62 | 22980.35 | 24129.3675 | 25335.8359 | 26602.6277 | 27932.7591 | 29329.397 | 30795.8669 | 32335.6602 | 33952.4432 | 35650.0654 | 37432.5686 | 39304.1971 | 41269.4069 | 43332.8773 | 45499.5211 | 47774.4972 | 50163.222 | 52671.3831
F. | Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej (C+D-E) | zł | -166748.99 | -554246.53 | -463988.4315 | -417913.5373 | -294421.3676 | -207997.5429 | -122309.7715 | -37141.9941 | 47720.009 | 132489.157 | 217377.6051 | 302597.2761 | 388360.3911 | 474879.9993 | 562370.5084 | 651048.2176 | 741131.853 | 832843.109 | 926407.1946
G. | Przychody finansowe | zł | 467730.73 | 189184.05 | 198643.2525 | 208575.4151 | 219004.1859 | 229954.3952 | 241452.1149 | 253524.7207 | 266200.9567 | 279511.0046 | 293486.5548 | 308160.8825 | 323568.9266 | 339747.373 | 356734.7416 | 374571.4787 | 393300.0526 | 412965.0553 | 433613.308
I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - od jednostek powiązanych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Odsetki, w tym: | zł | 467730.73 | 189184.05 | 198643.2525 | 208575.4151 | 219004.1859 | 229954.3952 | 241452.1149 | 253524.7207 | 266200.9567 | 279511.0046 | 293486.5548 | 308160.8825 | 323568.9266 | 339747.373 | 356734.7416 | 374571.4787 | 393300.0526 | 412965.0553 | 433613.308
| - od jednostek powiązanych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Zysk ze zbycia inwestycji | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. | Inne | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H. | Koszty finansowe | zł | 3529.41 | 177861.67 | 186256.8035 | 195071.6437 | 204327.1759 | 214045.4347 | 224249.5564 | 234963.8342 | 246213.7759 | 258026.1647 | 270429.1229 | 283452.1791 | 297126.338 | 311484.1549 | 326559.8127 | 342389.2033 | 359010.0135 | 376461.8142 | 394786.1549
I. | Odsetki, w tym: | zł | 3529.41 | 167882.67 | 176276.8035 | 185090.6437 | 194345.1759 | 204062.4347 | 214265.5564 | 224978.8342 | 236227.7759 | 248039.1647 | 260441.1229 | 273463.1791 | 287136.338 | 301493.1549 | 316567.8127 | 332396.2033 | 349016.0135 | 366466.8142 | 384790.1549
| - dla jednostek powiązanych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Strata ze zbycia inwestycji | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Aktualizacja wartości inwestycji | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. | Inne | zł | 0 | 9979 | 9980 | 9981 | 9982 | 9983 | 9984 | 9985 | 9986 | 9987 | 9988 | 9989 | 9990 | 9991 | 9992 | 9993 | 9994 | 9995 | 9996
I. | Zysk (strata) z działalnosci gospodarczej (F+G-H) | zł | 297452.33 | -542924.15 | -451601.9825 | -404409.7658 | -279744.3576 | -192088.5824 | -105107.213 | -18581.1076 | 67707.1898 | 153973.9969 | 240435.037 | 327305.9795 | 414802.9797 | 503143.2173 | 592545.4374 | 683230.493 | 775421.8922 | 869346.3501 | 965234.3478
J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I. | Zyski nadzwyczajne | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Straty nadzwyczajne | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K. | Zysk (strata) brutto (I+-J) | zł | 297452.33 | -542924.15 | -451601.9825 | -404409.7658 | -279744.3576 | -192088.5824 | -105107.213 | -18581.1076 | 67707.1898 | 153973.9969 | 240435.037 | 327305.9795 | 414802.9797 | 503143.2173 | 592545.4374 | 683230.493 | 775421.8922 | 869346.3501 | 965234.3478
L. | Podatek dochodowy | zł | 43753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | zł | 253699.33 | -542924.15 | -451601.9825 | -404409.7658 | -279744.3576 | -192088.5824 | -105107.213 | -18581.1076 | 67707.1898 | 153973.9969 | 240435.037 | 327305.9795 | 414802.9797 | 503143.2173 | 592545.4374 | 683230.493 | 775421.8922 | 869346.3501 | 965234.3478
Bilans ZUOK Spytkowo
L.p. | Kategoria | Jedn. | 2012 | 2013
A. | Aktywa trwałe | zł | 21746736.22 | 41698367.01
I. | Wartości niematerialne i prawne | zł | 0 | 96266.62
II. | Rzeczowe aktywa trwałe | zł | 21746736.22 | 41602100.39
1. | Środki trwałe | zł | 5562508.41 | 41602100.39
| grunty | zł | 780142 | 780142
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | zł | 0 | 23949563.29
| urządzenia techniczne i maszyny | zł | 3841376.6 | 15904952.27
| środki transportu | zł | 928866.75 | 915150.34
| inne środki trwałe | zł | 12123.06 | 52292.49
2. | Środki trwałe w budowie | zł | 16184227.81 | 0
3. | Zaliczka na środki trwałe w budowie | zł | 0 | 0
III. | Należności długoterminowe | zł | 0 | 0
IV. | Inwestycje długoterminowe | zł | 0 | 0
V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | zł | 0 | 0
B. | Aktywa obrotowe | zł | 12891157.24 | 2938305.3
I. | Zapasy | zł | 1457.41 | 23689.42
II. | Należności krótkoterminowe | zł | 2117614.27 | 1562638.98
III. | Inwestycje krótkoterminowe | zł | 10724188.77 | 1313886.75
IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | zł | 47896.79 | 38090.15
| AKTYWA RAZEM: | zł | 34637893.46 | 44636672.31
Bilans - PASYWA
L.p. | Kategoria | Jedn. | 2012 | 2013
A. | Kapitał (fundusz) własny | zł | 19204100.31 | 18661176.16
I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | zł | 18346300 | 18541500
II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna) | zł | 0 | 0
III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | zł | 0 | 0
IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | zł | 408900.35 | 662600.31
V. | Kapitał (fudusz) z aktualizacji wyceny | zł | 0 | 0
VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) | zł | 195200 | 0
VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | zł | 0 | 0
VIII. | Zysk (strata) netto | zł | 253699.96 | -542924.15
IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | zł | 0 | 0
B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | zł | 15433793.15 | 25975496.15
I. | Rezerwy na zobowiązania | zł | 1623316.25 | 2850
II. | Zobowiązania długoterminowe | zł | 3091593 | 6886249.96
1. | Wobec jednostek powiązanych | zł | 0 | 0
2. | Wobec pozostałych jednostek | zł | 3091593 | 6886249.96
| kredyty i pożyczki | zł | 3091593 | 6886249.96
III. | Zobowiązania krótkoterminowe | zł | 3637735.48 | 1980027.11
1. | Wobec jednostek powiązanych | zł | 0 | 0
2. | Wobec pozostałych jednostek | zł | 3637607.42 | 1975612.27
| kredyty i pożyczki | zł | 0 | 1440007.3
| z tytułu dostaw i usług | zł | 3607121.9 | 114279.8
| zaliczki otrzymane na dostawy | zł | 0 | 0
| zobowiazania wekslowe | zł | 0 | 0
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | zł | 30070.93 | 320848.1
| z tytułu wynagrodzeń | zł | 0 | 98281.11
| inne | zł | 414.59 | 2195.96
3. | Fundusze specjalne | zł | 128.06 | 4414.84
IV. | Rozliczenia międzyokresowe | zł | 7081148.42 | 17106369.08
| PASYWA RAZEM: | zł | 34637893.46 | 44636672.31
ANALIZA WSKAŹNIKOWA
Analiza sytuacji finansowej firmy ZUOK Spytkowo
Lp. | Kategoria |  | 2012 | 2013
I. | Wskaźniki rentowności
1. | Wskaźnik rentowności sprzedaży |  | 3.594% | -21.46%
2. | Wskaźnik rentowności kapitału własnego |  | 1.321% | -2.909%
3. | Wskaźnik rentownosci aktywów ogółem |  | 0.7324% | -1.216%
II. | Wskaźniki płynności:
1. | Płynność bieżąca |  | 3.5437 | 1.484
2. | Płynność szybka |  | 3.5433 | 1.472
III. | Wskaźniki zadłużenia
1. | Wskaźnik zadłużenia aktywów |  | 0.44558 | 0.58193
2. | Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych |  | 0.80367 | 1.392
IV. | Wskaźniki strukt. majątku obrotowego
1. | Zapasy/majątek obrotowy |  | 0.00011306 | 0.0080623
2. | Należności i roszczenia/majątek obrotowy |  | 0.16427 | 0.53182
3. | Środki pieniężne / majątek obrotowy |  | 0.8319 | 0.44716
V. | Wskaźniki sprawności działania
1. | Rotacja zapasów w dniach |  | 11.5888 | 5.4109
2. | Rotacja należności w dniach |  | 16838.4552 | 356.9199
3. | Rotacja zobowiązań w dniach |  | 28682.4476 | 26.1025
| ZAŁOŻENIA KOSZTÓW MONITORINGU SKŁADOWISKA |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
| koszty monitoringu zamkniętego składowiska [zł netto] | zł |  |  |  |  | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05
| koszty monitoringu zamkniętego składowiska [zł brutto] | [5 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000

## ZUK Węgorzewo
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Węgorzewie
Koszty przedsięwzięcia dla rekultywacji składowiska w Czerwonym Dworze
|  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | Razem |  |  | Źródła finansowania kosztów kwalifikowanych netto |  | finansowanie podatku VAT
|  | koszt netto | VAT | koszt brutto | koszt netto | VAT | koszt brutto | koszt netto | VAT | koszt brutto | Finansowanie z FS 85% kosztów kwalifikowanych | Środki własne ZUK Węgorzewo | Środki własne ZUK Węgorzewo
| 1. Opracowanie dokumentacji projektowej - niekwalifiikowane | 6000 | 1380 | 7380 |  |  |  | 6000 | 1380 | 7380 | 0 | 6000 | 1380
| 2. Opracowanie wniosku o dofinansowanie - niekwalifikowane | 1800 | 414 | 2214 |  |  |  | 1800 | 414 | 2214 | 0 | 1800 | 414
| 3. Opracowanie studium wykonalności | 1800 | 414 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 414 | 2214 | 1530 | 270 | 414
| 4. Pełnomocnik ds. realizacji projektu MAO |  |  |  | 10401.1879 | 2392.2732 | 12793.4611 | 10401.1879 | 2392.2732 | 12793.4611 | 8841.0097 | 1560.1782 | 2392.2732
| 5. Inpektor nadzoru | 0 | 0 | 0 | 31203.5638 | 7176.8197 | 38380.3834 | 31203.5638 | 7176.8197 | 38380.3834 | 26523.0292 | 4680.5346 | 7176.8197
| 6. Rekultywacja składowisk odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne |  |  |  | 830883.84 | 191103.2832 | 1021987.1232 | 830883.84 | 191103.2832 | 1021987.1232 | 706251.264 | 124632.576 | 191103.2832
| 7. Ścieżka edukacyjna |  |  |  | 20802.3758 | 4784.5464 | 25586.9223 | 20802.3758 | 4784.5464 | 25586.9223 | 17682.0195 | 3120.3564 | 4784.5464
| 8. Emisja artykułów prasowych w gazetach lokalnych na potrzeby kampanii edukacyjnej |  |  |  | 2080.2376 | 478.4546 | 2558.6922 | 2080.2376 | 478.4546 | 2558.6922 | 1768.2019 | 312.0356 | 478.4546
| RAZEM | 9600 | 2208 | 11808 | 895371.2051 | 205935.3772 | 1101306.5823 | 904971.2051 | 208143.3772 | 1113114.5823 | 762595.5243 | 142375.6808 | 208143.3772
| Sprawozdania finsnowe historyczne | [5 empty] | w projekcji ujęto stały procent przyrostu przychodów i kosztów o 5%, amortyzacja spada corocznie o 5%
z tytułu inwestycji w 2015 roku załozono koszty rekultywacji netto w pozycji "zużycie materiałów i energii" oraz wartośc dofinansowania w pozycji "dotacje", koszty monitoringu zostały ujęte w kwocie netto w pozycji "usługi obce" począwszy od roku 2016
| Rachunek zysków i strat ZUK Węgorzewo |  | okres historyczny |  | projekcja
L.p. | Kategoria | Jedn. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
A. | Przychody netto ze sprzedazy i zrównane z nimi, w tym: | zł | 9118121.62 | 10206692.41 | 10717027.0305 | 11252878.382 | 11815522.3011 | 12406298.4162 | 13026613.337 | 13677944.0038 | 14361841.204 | 15079933.2642 | 15833929.9274 | 16625626.4238 | 17456907.745 | 18329753.1323 | 19246240.7889 | 20208552.8283 | 21218980.4697 | 22279929.4932 | 23393925.9679
| - od jednostek powiązanych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | zł | 8816641.71 | 9939444.57 | 10436416.7985 | 10958237.6384 | 11506149.5203 | 12081456.9964 | 12685529.8462 | 13319806.3385 | 13985796.6554 | 14685086.4882 | 15419340.8126 | 16190307.8532 | 16999823.2459 | 17849814.4082 | 18742305.1286 | 19679420.385 | 20663391.4043 | 21696560.9745 | 22781389.0232
II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,zmniejszenie-ujemna) | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | zł | 15742.21 | 8695.35 | 9130.1175 | 9586.6234 | 10065.9545 | 10569.2523 | 11097.7149 | 11652.6006 | 12235.2307 | 12846.9922 | 13489.3418 | 14163.8089 | 14871.9993 | 15615.5993 | 16396.3793 | 17216.1982 | 18077.0081 | 18980.8586 | 19929.9015
IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | zł | 285737.7 | 258552.49 | 271480.1145 | 285054.1202 | 299306.8262 | 314272.1675 | 329985.7759 | 346485.0647 | 363809.318 | 381999.7839 | 401099.773 | 421154.7617 | 442212.4998 | 464323.1248 | 487539.281 | 511916.2451 | 537512.0573 | 564387.6602 | 592607.0432
B. | Koszty działalnosci operacyjnej | zł | 9212883.55 | 10263163.18 | 10653696.952 | 11974859.837 | 11562841.1645 | 12035848.139 | 12537762.2163 | 13069765.914 | 13633114.0172 | 14229136.5352 | 14859241.8383 | 15524919.9826 | 16227746.2316 | 16969384.7806 | 17751592.6951 | 18576224.0716 | 19445234.4298 | 20360685.3481 | 21324749.3526
I | Amortyzacja | zł | 1490219.19 | 1226243.87 | 1164931.6765 | 1106685.0927 | 1051350.838 | 998783.2961 | 948844.1313 | 901401.9248 | 856331.8285 | 813515.2371 | 772839.4752 | 734197.5015 | 697487.6264 | 662613.2451 | 629482.5828 | 598008.4537 | 568108.031 | 539702.6295 | 512717.498
II. | Zużycie materiałów i energii | zł | 2145700.69 | 2640864.84 | 2772908.082 | 3816524.6912 | 3102379.7207 | 3257498.7067 | 3420373.642 | 3591392.3241 | 3770961.9403 | 3959510.0374 | 4157485.5392 | 4365359.8162 | 4583627.807 | 4812809.1973 | 5053449.6572 | 5306122.1401 | 5571428.2471 | 5849999.6594 | 6142499.6424
III. | Usługi obce | zł | 555826.69 | 585600.83 | 614880.8715 | 645624.9151 | 682784.2108 | 716923.4214 | 752769.5924 | 790408.0721 | 829928.4757 | 871424.8994 | 914996.1444 | 960745.9516 | 1008783.2492 | 1059222.4117 | 1112183.5323 | 1167792.7089 | 1226182.3443 | 1287491.4615 | 1351866.0346
IV. | Podatki i opłaty, w tym : | zł | 1077447.41 | 1607291.43 | 1687656.0015 | 1772038.8016 | 1860640.7417 | 1953672.7787 | 2051356.4177 | 2153924.2386 | 2261620.4505 | 2374701.473 | 2493436.5467 | 2618108.374 | 2749013.7927 | 2886464.4823 | 3030787.7064 | 3182327.0918 | 3341443.4464 | 3508515.6187 | 3683941.3996
| - podatek akcyzowy | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. | Wynagrodzenia | zł | 2456797.5 | 2672019.24 | 2805620.202 | 2945901.2121 | 3093196.2727 | 3247856.0863 | 3410248.8907 | 3580761.3352 | 3759799.4019 | 3947789.372 | 4145178.8406 | 4352437.7827 | 4570059.6718 | 4798562.6554 | 5038490.7882 | 5290415.3276 | 5554936.094 | 5832682.8987 | 6124317.0436
VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | zł | 578047.16 | 689629.05 | 724110.5025 | 760316.0276 | 798331.829 | 838248.4205 | 880160.8415 | 924168.8836 | 970377.3277 | 1018896.1941 | 1069841.0038 | 1123333.054 | 1179499.7067 | 1238474.6921 | 1300398.4267 | 1365418.348 | 1433689.2654 | 1505373.7287 | 1580642.4151
VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | zł | 783939.51 | 718486.45 | 754410.7725 | 792131.3111 | 831737.8767 | 873324.7705 | 916991.009 | 962840.5595 | 1010982.5875 | 1061531.7168 | 1114608.3027 | 1170338.7178 | 1228855.6537 | 1290298.4364 | 1354813.3582 | 1422554.0261 | 1493681.7274 | 1568365.8138 | 1646784.1045
VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | zł | 124905.4 | 123027.47 | 129178.8435 | 135637.7857 | 142419.675 | 149540.6587 | 157017.6916 | 164868.5762 | 173112.005 | 181767.6053 | 190855.9856 | 200398.7848 | 210418.7241 | 220939.6603 | 231986.6433 | 243585.9755 | 255765.2742 | 268553.5379 | 281981.2148
C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | zł | -94761.93 | -56470.77 | 63330.0785 | -721981.455 | 252681.1366 | 370450.2772 | 488851.1207 | 608178.0899 | 728727.1868 | 850796.729 | 974688.0892 | 1100706.4412 | 1229161.5134 | 1360368.3517 | 1494648.0938 | 1632328.7568 | 1773746.04 | 1919244.1451 | 2069176.6153
D. | Pozostałe przychody operacyjne | zł | 170891.85 | 795995.63 | 835795.4115 | 1640180.7064 | 921464.4412 | 967537.6632 | 1015914.5464 | 1066710.2737 | 1120045.7874 | 1176048.0768 | 1234850.4806 | 1296593.0046 | 1361422.6549 | 1429493.7876 | 1500968.477 | 1576016.9009 | 1654817.7459 | 1737558.6332 | 1824436.5648
I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | zł | 0 | 23383.77 | 24552.9585 | 25780.6064 | 27069.6367 | 28423.1186 | 29844.2745 | 31336.4882 | 32903.3127 | 34548.4783 | 36275.9022 | 38089.6973 | 39994.1822 | 41993.8913 | 44093.5858 | 46298.2651 | 48613.1784 | 51043.8373 | 53596.0292
II. | Dotacje | zł | 0 | 0 | 0 | 762595.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Inne przychody operacyjne | zł | 170891.85 | 772611.86 | 811242.453 | 851804.5757 | 894394.8044 | 939114.5447 | 986070.2719 | 1035373.7855 | 1087142.4748 | 1141499.5985 | 1198574.5784 | 1258503.3073 | 1321428.4727 | 1387499.8963 | 1456874.8912 | 1529718.6357 | 1606204.5675 | 1686514.7959 | 1770840.5357
E. | Pozostałe koszty operacyjne | zł | 47154.47 | 109613.98 | 115094.679 | 120849.4129 | 126891.8836 | 133236.4778 | 139898.3017 | 146893.2167 | 154237.8776 | 161949.7715 | 170047.26 | 178549.623 | 187477.1042 | 196850.9594 | 206693.5074 | 217028.1827 | 227879.5919 | 239273.5715 | 251237.25
I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | zł | 1505.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Inne koszty operacyjne | zł | 45648.63 | 109613.98 | 115094.679 | 120849.4129 | 126891.8836 | 133236.4778 | 139898.3017 | 146893.2167 | 154237.8776 | 161949.7715 | 170047.26 | 178549.623 | 187477.1042 | 196850.9594 | 206693.5074 | 217028.1827 | 227879.5919 | 239273.5715 | 251237.25
F. | Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej (C+D-E) | zł | 28975.45 | 629910.88 | 784030.811 | 797349.8384 | 1047253.6942 | 1204751.4627 | 1364867.3654 | 1527995.1468 | 1694535.0967 | 1864895.0343 | 2039491.3098 | 2218749.8228 | 2403107.0641 | 2593011.1799 | 2788923.0634 | 2991317.4749 | 3200684.194 | 3417529.2068 | 3642375.9301
G. | Przychody finansowe | zł | 85367.97 | 38286.21 | 40200.5205 | 42210.5465 | 44321.0739 | 46537.1275 | 48863.9839 | 51307.1831 | 53872.5423 | 56566.1694 | 59394.4779 | 62364.2017 | 65482.4118 | 68756.5324 | 72194.359 | 75804.077 | 79594.2809 | 83573.9949 | 87752.6946
I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - od jednostek powiązanych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Odsetki, w tym: | zł | 85367.97 | 38286.21 | 40200.5205 | 42210.5465 | 44321.0739 | 46537.1275 | 48863.9839 | 51307.1831 | 53872.5423 | 56566.1694 | 59394.4779 | 62364.2017 | 65482.4118 | 68756.5324 | 72194.359 | 75804.077 | 79594.2809 | 83573.9949 | 87752.6946
| - od jednostek powiązanych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Zysk ze zbycia inwestycji | zł | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | zł | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. | Inne | zł | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H. | Koszty finansowe | zł | 26493.01 | 6151.82 | 6459.411 | 6782.3816 | 7121.5006 | 7477.5757 | 7851.4544 | 8244.0272 | 8656.2285 | 9089.0399 | 9543.4919 | 10020.6665 | 10521.6999 | 11047.7849 | 11600.1741 | 12180.1828 | 12789.192 | 13428.6516 | 14100.0841
I. | Odsetki, w tym: | zł | 26493.01 | 6151.82 | 6459.411 | 6782.3816 | 7121.5006 | 7477.5757 | 7851.4544 | 8244.0272 | 8656.2285 | 9089.0399 | 9543.4919 | 10020.6665 | 10521.6999 | 11047.7849 | 11600.1741 | 12180.1828 | 12789.192 | 13428.6516 | 14100.0841
| - dla jednostek powiązanych | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Strata ze zbycia inwestycji | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Aktualizacja wartości inwestycji | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. | Inne | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I. | Zysk (strata) z działalnosci gospodarczej (F+G-H) | zł | 87850.41 | 662045.27 | 817771.9205 | 832778.0034 | 1084453.2674 | 1243811.0146 | 1405879.8949 | 1571058.3028 | 1739751.4104 | 1912372.1638 | 2089342.2957 | 2271093.358 | 2458067.776 | 2650719.9275 | 2849517.2484 | 3054941.3691 | 3267489.2829 | 3487674.5501 | 3716028.5406
J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I. | Zyski nadzwyczajne | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Straty nadzwyczajne | zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K. | Zysk (strata) brutto (I+-J) | zł | 87850.41 | 662045.27 | 817771.9205 | 832778.0034 | 1084453.2674 | 1243811.0146 | 1405879.8949 | 1571058.3028 | 1739751.4104 | 1912372.1638 | 2089342.2957 | 2271093.358 | 2458067.776 | 2650719.9275 | 2849517.2484 | 3054941.3691 | 3267489.2829 | 3487674.5501 | 3716028.5406
L. | Podatek dochodowy | zł | 49755 | 20018 | 21018.9 | 22069.845 | 23173.3373 | 24332.0041 | 25548.6043 | 26826.0345 | 28167.3363 | 29575.7031 | 31054.4882 | 32607.2126 | 34237.5733 | 35949.4519 | 37746.9245 | 39634.2708 | 41615.9843 | 43696.7835 | 45881.6227
M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | zł | 7756 | 18180 | 19089 | 20043.45 | 21045.6225 | 22097.9036 | 23202.7988 | 24362.9387 | 25581.0857 | 26860.14 | 28203.147 | 29613.3043 | 31093.9695 | 32648.668 | 34281.1014 | 35995.1565 | 37794.9143 | 39684.66 | 41668.893
N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | zł | 30339.41 | 623847.27 | 777664.0205 | 790664.7084 | 1040234.3076 | 1197381.1068 | 1357128.4918 | 1519869.3295 | 1686002.9885 | 1855936.3207 | 2030084.6605 | 2208872.841 | 2392736.2332 | 2582121.8075 | 2777489.2224 | 2979311.9418 | 3188078.3843 | 3404293.1066 | 3628478.0249
Bilans ZUK Węgorzewo
L.p. | Kategoria | Jedn. | 2012 | 2013
A. | Aktywa trwałe | zł | 16472666.09 | 15949969.43
I. | Wartości niematerialne i prawne | zł | 67342.88 | 40232.36
II. | Rzeczowe aktywa trwałe | zł | 16367075.21 | 15884730.07
1. | Środki trwałe | zł | 16334734.2 | 15816202.76
| grunty | zł | 418489.63 | 408541.79
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | zł | 13214949.82 | 12644037.75
| urządzenia techniczne i maszyny | zł | 2178729.26 | 2015015.74
| środki transportu | zł | 518795.37 | 740299.69
| inne środki trwałe | zł | 3770.12 | 8307.79
2. | Środki trwałe w budowie | zł | 32341.01 | 68527.31
3. | Zaliczka na środki trwałe w budowie | zł | 0 | 0
III. | Należności długoterminowe | zł | 0 | 0
IV. | Inwestycje długoterminowe | zł | 0 | 5000
V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | zł | 38248 | 20007
B. | Aktywa obrotowe | zł | 2115669.11 | 3733183.37
I. | Zapasy | zł | 190512.5 | 239444.24
II. | Należności krótkoterminowe | zł | 1546809.64 | 1457092.34
III. | Inwestycje krótkoterminowe | zł | 315567.86 | 1677358.01
IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | zł | 62779.11 | 359288.78
| AKTYWA RAZEM: | zł | 18588335.2 | 19683152.8
Bilans - PASYWA
L.p. | Kategoria | Jedn. | 2012 | 2013
A. | Kapitał (fundusz) własny | zł | 15234635.57 | 15843571.29
I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | zł | 13671000 | 13671000
II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna) | zł | 0 | 0
III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | zł | 0 | 0
IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | zł | 1418724.02 | 1548724.02
V. | Kapitał (fudusz) z aktualizacji wyceny | zł | 0 | 0
VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) | zł | 0 | 0
VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | zł | 0 | 0
VIII. | Zysk (strata) netto | zł | 144911.55 | 623847.27
IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | zł | 0 | 0
B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | zł | 3358699.63 | 3839581.51
I. | Rezerwy na zobowiązania | zł | 739 | 678
II. | Zobowiązania długoterminowe | zł | 0 | 0
1. | Wobec jednostek powiązanych | zł | 0 | 0
2. | Wobec pozostałych jednostek | zł | 0 | 0
| kredyty i pożyczki | zł | 0 | 0
III. | Zobowiązania krótkoterminowe | zł | 2350896.9 | 1984180.81
1. | Wobec jednostek powiązanych | zł | 0 | 0
2. | Wobec pozostałych jednostek | zł | 2269237.78 | 1905512.84
| kredyty i pożyczki | zł | 446798.94 | 0
| z tytułu dostaw i usług | zł | 898492.78 | 746945.39
| zaliczki otrzymane na dostawy | zł | 0 | 0
| zobowiazania wekslowe | zł | 0 | 0
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | zł | 211793.93 | 225256.14
| z tytułu wynagrodzeń | zł | 91274.46 | 100620.49
| inne | zł | 620877.67 | 832690.82
3. | Fundusze specjalne | zł | 81659.12 | 78667.97
IV. | Rozliczenia międzyokresowe | zł | 1007063.73 | 1854722.7
| PASYWA RAZEM: | zł | 18593335.2 | 19683152.8
ANALIZA WSKAŹNIKOWA
Analiza sytuacji finansowej firmy ZUK Węgorzewo
Lp. | Kategoria |  | 2012 | 2013
I. | Wskaźniki rentowności
1. | Wskaźnik rentowności sprzedaży |  | 385.5% | 903.1%
2. | Wskaźnik rentowności kapitału własnego |  | 0.05091% | 0.1147%
3. | Wskaźnik rentownosci aktywów ogółem |  | 0.04173% | 0.09236%
II. | Wskaźniki płynności:
1. | Płynność bieżąca |  | 0.89994 | 1.8815
2. | Płynność szybka |  | 0.8189 | 1.7608
III. | Wskaźniki zadłużenia
1. | Wskaźnik zadłużenia aktywów |  | 0.18069 | 0.19507
2. | Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych |  | 0.22046 | 0.24234
IV. | Wskaźniki strukt. majątku obrotowego
1. | Zapasy/majątek obrotowy |  | 0.090048 | 0.064139
2. | Należności i roszczenia/majątek obrotowy |  | 0.73112 | 0.39031
3. | Środki pieniężne / majątek obrotowy |  | 0.14916 | 0.44931
V. | Wskaźniki sprawności działania
1. | Rotacja zapasów w dniach |  | 34561.1643 | 43416.3674
2. | Rotacja należności w dniach |  | 280609.1047 | 264202.0388
3. | Rotacja zobowiązań w dniach |  | 162996.9506 | 135437.1919
| ZAŁOŻENIA KOSZTÓW MONITORINGU SKŁADOWISKA |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
| koszty monitoringu zamkniętego składowiska [zł netto] | zł |  |  |  |  | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05 | 4878.05
| koszty monitoringu zamkniętego składowiska [zł brutto] | [5 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000